Mestský úrad Vrútky

Materiál určený: pre zasadnutie MsZ dňa 18.10.2016

Názov Materiálu: Riešenie Zimnej údržby mesta Vrútky po ukončení súčasnej zmluvy so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o.

Návrh na Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  o aktuálnom plnení uznesenia MsZ č.96/2016 bod II, bod III, bod IV o komplexnom zabezpečení zimnej údržby kapacitami mesta Vrútky

Vo Vrútkach : 30.9.2016

Spracoval: Ing. Dušan Kramár v edúci odboru výstavby dopravy a ŽP

Predkladá: Ing. Dušan Kramár v edúci odboru výstavby dopravy a ŽP

Dôvodová správa:

Aktuálny stav pripravenosti mesta Vrútky na zimnú údržbu.

- súťaž na dodávku strojných zariadení ukončená, vybratý traktor ZETOR Forterra 120 od dodávateľa AGRA Martin, výsledná cena dodávky 102 500 € s DPH

- vybratý dodávateľ posypového materiálu Bra-Vur, cena 11,60 € s DPH za dodávku 1 tony vrátane dopravy, v súčasnosti pod prístreškom vo dvore MsÚ uložených cca 100 t štrku

- vybratý dodávateľ posypovej soli – Euromar s.r.o. Spiš.Nová Ves cena 115,2 € s DPH za 1 t soli, objednávka odoslaná, dodávka soli potvrdená na 07.10.2016.

- vybratý vodič traktora na obdobie od 1.11.2016 do 31.3.2017, má všetky potrebné oprávnenia, prehliadky, školenia a dostatok skúseností s prácou na traktore aj v zimných podmienkach

- do 7.10.2016 12.00 hod. je stanovený termín doručenia  ponúk uchádzačov o výpomoc pri mimoriadnych klimatických podmienkach

- príprava dispečerského aparátu, pripravuje sa rozdelenie služieb dispečerov a vodičov ako aj evidencia služieb a vyplňovanie dispečerského denníka.

- pripravujeme doplnky pracovných náplní dispečerov a vodičov

- GPS systém na monitorovanie pohybu vozidiel vykonávajúcich zimnú údržbu je objednaný a bude dodaný a namontovaný na vozidlá začiatkom novembra 2016

- harmonogram krokov na vytvorenie všetkých podmienok potrebných pre úplnú pripravenosť na zimnú údržbu je priebežne dodržiavaný