Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Vrútky konaného dňa 15.04.2014

Dňa: 16.06.2014

Spracoval: 	Ing. Miroslav Mazúr

Predkladá: 	  primátor mesta

Uznesenie č. 48/2014

- Uznesenie č. 48/2014

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

I. žiada

Primátora mesta predložiť do júnového zasadnutia MsZ technické a finančné zhodnotenie stavby DSS Vrútky vrátane vyjadrenia projektanta, projektového manažéra stavby a stavebného dozoru.

Na základe uvedeného uznesenia Vám v prílohe materiálu prikladám vyžiadané vyjadrenia.

Vyjadrenie Mgr. Mária Mikušová

Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Mesto Vrútky začalo v júli 2012 realizáciu projektu s názvom ,,Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky“, ktorý je realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 2.1c Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – budovanie nových zariadení sociálnych služieb. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a taktiež Mestom Vrútky. Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori a osoby podľa § 38, ods. 1 Zákona č. 448/2008 Z.z.

Novovybudované zariadenie s kapacitou 58 klientov bude poskytovať :

- komplexné sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;

- sociálne poradenstvo;

- ošetrovateľská starostlivosť;

- ubytovanie;

- stravovanie;

- upratovanie,

- pranie,

- žehlenie,

- údržba šatstva;

- záujmová činnosť.

V dôsledku realizácie projektu sa vytvorilo 19 pracovných miest. Predpokladané ukončenie je plánované na júl 2014. Realizácia predkladaného projektu prispeje k poskytovaniu kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Vrútky ale aj celého žilinského regiónu.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia bola vytvorená v roku 2009 a v roku 2010 prebehla jej aktualizácia v zmysle podmienok výzvy na opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. V rámci výzvy bol stanovený maximálny benchmark na 1 klienta v rozsahu 27 000 EUR, pričom celkové náklady projektu mohli takto predstavovať sumu 1 566 000 EUR pri 58 klientoch. Z tohto dôvodu bola v krátkom čase (2 týždne) prepracovaná realizačná dokumentácia z pôvodne päťpodlažnej budovy na súčasný stav z dôvodu potrebného predloženia PD v rámci Žiadosti o NFP, ktorá mala stanovený záväzný termín na jej odovzdanie na Riadiacom orgáne pre Regionálny operačný program.

Žiadosti o zmenu

Realizácia aktivít projektu v podobe vybudovania zariadenia sociálnych služieb vrátane obstarania vybavenia sa začala v 07/2012 (Zmluva na realizáciu stavebných prác bola uzatvorená dňa 4.7.2012, účinná dňa 6.7.2012, Zmluva na interiérové vybavenie bola uzatvorená dňa 10.7.2012, účinná dňa 11.7.2012 a Zmluva na kuchynské vybavenie bola uzatvorená dňa 10.7.2012, z účinná dňa 11.7.2012. Dňa 27.3.2013 sme vypracovali a následne podali na Riadiaci orgán žiadosť o predĺženie časového harmonogramu projektu. Jej dôvodom bolo zohľadnenie výsledkov verejného obstáravania pre realizáciu projektu. Predĺženie tejto aktivity sme naplánovali do 01/2014. Následne bol uzatvorený Dodatok č.2 ku Zmluve o NFP, účinný dňa 24.5.2013, ktorý premietol zmenu časového harmonogramu.

Dňa 18.7.2013 bola predložená na Riadiaci orgán pre ROP žiadosť o zmenu č.2, ktorá pozostávala predovšetkým z úprav rozpočtu projektu. Dôvody predloženia tejto rozsiahlej zmeny v časti projektovej dokumentácie obj. SO 01 – hlavný objekt boli nasledovné :

1. Prispôsobenie technického riešenia objektu súčasným podmienkam a normám nakoľko RPD bol vypracovaný na prelome rokov 2009/2010.

2. Eliminácia výhrad uvedených v stanovisku Regionálného úradu verejného zdravotníctva zo dňa 07.04.2010

3. Dodatočné úpravy projektu z dôvodu vyhoveniu požiadavkám požiarnej ochrany (odvetranie výťahovej šachty, zmena výplni otvorov )

4. Zníženie nákladov na budúce užívanie objektu ( zrušenie dreveného fasádneho obkladu, pridanie SDK v miestnostiach 1.NP )

Dňa 13.12.2013 sme vypracovali a následne podali na Riadiaci orgán žiadosť o zmenu projektu č.3, ktorej predmetom bola zmena položiek 1.-6. zariadenia kuchyne, skupina výdavkov 713 004, ktorá pozostávala zo zmeny jednotkovej ceny za ks a tým aj ceny spolu. Dôvodom pre spracovanie zmien bolo :

,,1. Predmetné technologické zariadenia kuchyne (položky 1.-6. výkazu výmer, ktorý je súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej dňa 10.07.2012 - zariadenie kuchyne) už nie je možné zabezpečiť, vzhľadom k tomu, že sa v danej cenovej úrovni už nevyrábajú.

2. Z tohto dôvodu Prijímateľ čestne prehlasuje, že bude rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a celkovými výdavkami pri daných položlách 1.-6. výkazu výmer financovať z vlastných finančných zdrojov.“

Stanovisko RO pre ROP zo dňa 28.1.2014 ku danej zmene bolo naledovné : ,,RO pre ROP žiadosť o zmenu v predloženom znení berie na vedomie....Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vám oznamujeme, že RO pre ROP bude akceptovať preplácanie faktúr za uvedené položky len do pôvodnej sumy v zmysle zmluvy o NFP v znení neskorších dodatkov s tým, že navýšenie ceny predmetných položiek v zmysle žiadosti o zmenu projektu si bude prijímateľ hradiť z vlastných prípadne iných zdrojov. Nakoľko sa jedná o zmenu, ktorá nepodlieha schváleniu zo strany RO pre ROP, zmena nemusí byť upravená dodatkom k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.“

Vznik neoprávných výdavkov vo výške : 335 900,59 EUR

Žiadosť o NFP bola predložená s oprávnenými výdavkami vo výške 1 565 921,00, pričom stavebné práce boli vo výške 1 422 478,40 EUR. Následne bola podpísaná Zmluva o NFP s uvedenými oprávnenými výdavkami. Verejné obstarávanie bolo však zverejnené vo Vestníku SR s predpokladanou hodnotou zákazky : 1 197 960,00 EUR bez DPH, t.j. 1 437 552 EUR. Výsledkom VO však bolo, že najnižšia cenová ponuka spoločnosti Metrostav, a.s. predstavovala sumu : 1 465 315,79 EUR bez DPH, 1 758 378,95 EUR s DPH, čo predstavuje rozdiel vo výške 335 900,59 EUR.

Konečná fakturácia oprávnených výdavkov stavebných prác však predstavuje sumu vo výške 1 391 277,18 EUR s DPH a neoprávnených výdavkov stavebných prác vo výške 335 900,55 EUR s DPH, t.j. celková faktúrovaná suma za stavbu je vo výške 1 725 415,43 EUR.

V súčasnosti sa Mesto Vrútky, ako Prijímateľ projektu zaoberá závermi kontroly na mieste a zúčtovaním tretej platby, tak aby sme mohli pristúpiť ku záverečnej žiadosti o platbu.

Vypracovala :

Mgr. Mária Mikušová, SYNERGIES, s.r.o., externý manažment projektu

Dňa 15.6.2014