Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 18.10.2016.

Názov materiálu: Informácia o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach

Materiál obsahuje:  -    predkladacia správa

-   dôvodová správa

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

1. berie na vedomie informáciu o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej a projektovej dokumentácie na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach.

Spracoval a predkladá: Ing. J. Rišianová, vedúca odboru služieb

Vo Vrútkach, 5.10.2016

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

Mesto Vrútky na základe nutnej potreby nového pohrebiska vo Vrútkach, vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného pohrebiska, robí prípravné práce na jeho realizácii. Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach (ďalej len MsZ) č. 2/2009 zo dňa 17.2.2009 bodom U/10 bolo schválené informovať MsZ o výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska vo Vrútkach.

Možno konštatovať, že z hľadiska projekčnej prípravy bol ukončený proces špecifikácie územia, cenovej kalkulácie prípravných prác, zastavovacej štúdie, spracovaný polohopis a výškopis, zidentifikované bolo územie a vlastníci pozemkov, bola uzavretá zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie a spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie.

Proces prípravných prác postúpil do štádia výkupu pozemkov. Ide o finančne veľmi náročnú akciu. V roku 2014 na aprílovom zasadnutí MsZ bol predložený materiál postupu výkupu pozemkov, ktorý bol aj schválený. Výkupy pozemkov sú rozdelené do 3 etáp. Mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach bola schválená 1. etapa vysporiadania pozemkov pod nové dielo „Nové mestské pohrebisko a obradná sieň mesta Vrútky.“ Výkupy sa realizujú za cenu určenú odborným odhadom v sume 4,95 /m2.

V prvej etape ide o  9 vlastníkov. V roku 2015 a 2016 bola oslovená väčšina vlastníkov. Okrem dvoch vlastníkov budú vyplatení všetci vlastníci s tým, že p. Ing. Korda zomrel a boli oslovené v septembri 2016 dedičky a tam pôjde len časť úhrady a zostatok v roku 2017. K 31.12.2016 bude stav vysporiadania 1. etapy nasledovný:

| Pozemok p. č. | Výmera v m2 | Vlastník pozemku, adresa | Stav vysporiadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2898 | 245 | Ruttkay Miroslav, Dolný Kubín | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2901, 2900 | 291 1793 | Ruttkay Tibor, Rimavská Sobota Boďa Ján, Martin | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2902, 2903 | 778, 4188 | MUDr. Katarína Grigorová, Sofia Ing. Elena Pašková, Bratislava | Oslovené vlastníčky, časť vyplatená |
| 2905, 2904 | 533, 2344 | Ruttkay Miroslav, Martin | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2906, 2907 | 345, 1281 | Mgr. Ruttkay Tibor, Žilina | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2909, 2908 | 352, 1164 | Mgr. Weisová Danica, Martin | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2937/26, 2924/4 | 2553, 7228 | HAKOM, s.r.o., Martin | Oslovená firma k vysporiadaniu |
| 2899, 2896 | 1768 1660 | Ruttkayová Elena – SPF | Oslovená organizácia k vysporiadaniu |
| Spolu | 26 523 | x | x |

Celkový výkup tejto prvej etapy predstavuje pri odhadnej sume 131 288,85 EUR.

Celé vysporiadanie je postavené na dostatku finančných prostriedkov. V roku 2017 je v rozpočte navrhnuté odkúpiť pozemky v hodnote 44 tis.  Firma HAKOM, s.r.o. Martin vlastní pozemky o celkovej výmere 9781 m2. Pri cene určenej znaleckým posudkom to predstavuje sumu 48 415,95 EUR. Jedná sa o finančne náročnú transakciu, ktorú je potrebné vyriešiť minimálne formou splátok na niekoľko rokov. Slovenský pozemkový fond vlastní v tomto území dva pozemky o celkovej výmere 3428 m2, čo v eurách predstavuje sumu 16 968,60€. Je potrebné pri tomto prevode pripomenúť, že štátne orgány pri prevodoch majetku postupujú v zmysle zákona o majetku štátu, kde nemusia kompetentné orgány pristúpiť na nami znalcom určenú cenu.