Harmonogram postupu mesta Vrútky pri organizovaní zimnej údržby (ZU) a separovaného zberu (SZ)

v prechodnom období do konca roku 2017.

MsÚ v zmysle poverenia primátora mesta vypracoval štúdie, ktoré detailne rozoberajú oblasť ZU a odpadového hospodárstva v podmienkach mesta Vrútky. Uvedené štúdie prešli pripomienkovaním zamestnancov MsÚ a viacerých poslancov a poslaneckých komisií. Z hodnotenia vyplynuli odporúčania, aby boli obidve štúdie spojené do spoločného riešenia pre obidve oblasti (ZU aj odpadové hospodárstvo), ktoré prinesie synergický efekt zníženia výdavkov mesta na tieto oblasti.

Vypracované štúdie ukazujú, že (1) existuje reálna možnosť znížiť výdavky na ZU komplexným zabezpečením tejto činnosti vlastnými prostriedkami mesta Vrútky a (2) je nevyhnutné začať potrebné aktivity aj v oblasti SZ a to najmä v kategórii biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) a drobného stavebného odpadu (DSO). Nové legislatívne požiadavky ukladajú znížiť množstvo komunálneho odpadu (KO) do roku 2020 zo súčasných 2914 t ročne na najviac 1600 t (50% zo dnešného celkového odpadu vo Vrútkach). To je možné, ak vytvoríme vo Vrútkach správne podmienky na separáciu. Po znížení množstva KO na zákonom požadovanú úroveň bude možné riešiť aj to, aby si mesto Vrútky spracovalo KO vlastnými kapacitami bez rizika vytvárania nadmerných rezerv  na zvládnutie prípadných krízových situácií.

MsÚ navrhuje nasledovné kroky:

- zakúpenie strojných kapacít na zabezpečenie ZU a SZ vlastnými silami v zložení - traktor, pluh, posýpacie zariadenie, vlečka s ramenom na manipuláciu s veľkokapacitnými kontajnermi (VKK) a pluh na multikáru. Predbežné náklady sú 100 - 110 tis. €. 						T:  15.11.2016

- vytvorenie dispečerského dohľadu zo zamestnancov mesta a so zapojením službukonajúcich príslušníkov MsP v nočných zmenách a v zmenách počas dní pracovného voľna a pokoja.T:15.11.2016

- vytvorenie nového miesta vodiča traktora 						 T: 15.11.2016

- výber subdodávateľov pluhovania							 T: 31.10.2016

- obsadenie garáží v dvore MsÚ strojnými kapacitami z bodu 1.			 T: 15.11.2016

- vypracovanie Operačného plánu ZU mesta Vrútky s novými podmienkami výkonu ZU	 T: 30.09.2016

- úprava  kategorizácie ciest 1. a 2. triedy v Operačnom pláne ZU mesta Vrútky s cieľom znížiť potrebu pluhovacích zariadení počas intenzívneho spádu snehu				 T: 15.10.2016

- vytvorenie technických podmienok pre on-line sledovanie výkonu ZU kapacitami mesta a aj prípadných subdodávateľov						 			T: 15.11.2016

- doplnenie súčasných zberných hniezd o nádoby na papier, rozšírenie počtu hniezd, úprava povrchu súčasných hniezd vydláždením, doplnenie žltých nádob v rodinných domoch (RD), zmena využívania súčasných zelených nádob pri RD na zber skla - doplnenie nádob je možné po dohode s Envi-pakom na náklady tejto spoločnosti.							    T: 1.etapa - apríl 2017

- manipuláciu s VKK vykonávať výlučne vlastnými kapacitami mesta		    T: po obstaraní zariadení

- spracovať odpad zo zimného posypu ciest vlastnými kapacitami a tento DSO umiestniť na skládke Prefa Sučany (výhodnejšia cena uloženia, nižšie dopravné náklady)			    T: apríl 2017

- zaviesť odber BRKO počas roka priamo na uliciach s RD a tento BRKO odviezť vlastnými kapacitami na skládku EBA (výhodná cena uloženia, nižšie dopravné náklady)  		    T: apríl - október 2017

- postupne zaviesť kompostovanie BRKO v RD				    T: 2018

- využívať strojné kapacity vo voľnom čase na podnikanie cez MPS, podobne ako UNC.											 	    T: trvalý

Bod 1. harmonogramu vyžaduje nasledovné čiastkové opatrenia:

- špecifikovanie technických podmienok strojných kapacít 			         T: 15.7.2016 - splnené

- špecifikovanie finančných podmienok na obstaranie strojných kapacít  	         T: 31.7.2016 - splnené

- príprava súťažných podkladov						         T: 13.9.2016

- vyhlásenie verejnej súťaže						         T: 14.9.2016

- rozpočtové opatrenie na vytvorenie finančných zdrojov na nákup strojných kapacít T:   .10.2016