- Dôvodová správa

- Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho

- rozvoja Mesta Vrútky k 31.12.2011,2012,2013

Regionálny rozvoj je jednou z hlavných priorít Európskej únie, ale aj  vlády Slovenskej republiky. Národná rada SR v roku 2001 prijala Zákon o podpore regionálneho rozvoja č.503/2001 Z. z. (ďalej len zákona č.503/2001 Z.z.) v platnom znení. Podľa tohto zákona sa podpora regionálneho rozvoja uskutočňuje aj na základe - „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR)“. Základným cieľom PHSR bol vznik záväzného dokumentu strednodobého sociálno-ekonomického rozvojového plánu mesta, zodpovedajúceho požiadavkám zákona č.503/2001 Z.z. Tento dokument určuje hlavné smery vývoja celého mesta. PHSR mesta by bol  postavený na princípe koncentrácie úsilia do prioritných oblastí rozvoja a na výbere projektov a aktivít, ktoré najefektívnejšie prispejú k rastu miestnej ekonomiky a ďalšiemu rozvoju mesta. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky (ďalej len PHSR Mesta Vrútky) na obdobie rokov 2007 až 2013 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva 19. februára 2008 na základe uznesenia č. 1/2008 - J/2. Tento svojim obsahom nadväzuje na „Program trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky“ schváleného Mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach v roku 2003. PHSR mesta Vrútky je jedným z hlavných nástrojov na riadenie vývoja mesta. Má charakter strednodobého plánu zosúladeného s Územným plánom mesta Vrútky, Urbanistickou štúdiou centra mesta Vrútky, Urbanistickou štúdiou obytnej zóny mesta Vrútky časť Kopanice, Energetickou koncepciu mesta Vrútky a ďalších plánovacích dokumentov. Rešpektuje zásadu uspokojovania potrieb občanov mesta vo všetkých oblastiach ich záujmu. V spoločných záujmových oblastiach je zosúladený s Národným strategickým referenčným rámcom ako aj s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja  pre obdobie rokov 2007 – 2013. Vychádzajúc z požiadaviek a potrieb občanov mesta, volebných programov primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva ako aj ekonomických možností mesta, je PHSR rozdelený do piatich prioritných oblastí:

►Dopravná a technická infraštruktúra

►Životné prostredie

►Podnikanie a cestovný ruch

►Ľudské zdroje a  sociálny rozvoj

►Rozvoj  vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Vyhodnotenie napĺňania jednotlivých opatrení, úloh, cieľov vyplývajúcich z tohto dokumentu je plánovaným materiálom Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach a uskutočňuje sa raz za rok pri príležitosti schválenia tohto dokumentu.

- Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja Mesta Vrútky za rok 2011,2012,2013

- Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Vrútky za rok 2011

- – modrá farba

- Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Vrútky za rok 2012

- - červená farba

- Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Vrútky za rok 2013

- - zelená farba

- Dopravná a technická infraštruktúra

- Opatrenie - 1.1. Mestská dopravná infraštruktúra

Mesto Vrútky bude zvyšovať kvalitu a bezpečnosť dopravy na svojom území.

- realizovať postupne podľa spracovaného plánu obnovu povrchov peších   komunikácií, výstavbu nových a pokračovať v úpravách  bezbariérových prechodov a chodníkov

- spracuje  plán výstavby ,obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a mostov vrátane odvodnenia, a bude  pokračovať v rekonštrukciách odvodnenia miestnych  komunikácií, mostov a chodníkov

- realizovať výstavbu parkovísk na území mesta a ich označenie

- v spolupráci so správcom štátnej cesty I/18 bude vytvárať podmienky na zvyšovanie bezpečnosti na tejto ceste v katastrálnom území mesta Vrútky,

- aktualizovať pasporty mesta na mestské komunikácie.

- zabezpečovať pravidelnú kontrolu, údržbu a výmenu dopravného značenia

- riešiť cyklistické komunikácie v centrálnej mestskej zóne a okrajových častiach mesta

- Vyhodnotenie opatrenia 1.1.:

- V roku 2011 boli zrealizované tieto akcie - stavby:

- Stavba : Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ulica Smreková

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ulica Smreková s napojením na Ulicu Karvaša Bláhovca. Miestna komunikácia je obojsmerná – okružná, prístupová. Šírka komunikácie je 4,0 m s pravostranným 2% sklonom k okraju, ktorý je ukončený prídlažbou. Komunikácia je bez chodníkov. Dažďová voda je odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie do jestvujúcej šachty – vpuste s mrežou a košom na kal – blato.

- Realizačné náklady:                                                                   40 553,00 EUR

- Miestne komunikácie – údržba ciest, oprava výtlkov

V priebehu roka boli realizované vysprávky výtlkov na komunikáciách a chodníkoch  po zimnom období, bezbariérové prechody pre chodcov na miestnych  komunikáciách.

- Realizačné náklady:                                                                   31 000,00 EUR

- Dopravné značenie

- Na  zvislom a  vodorovnom  značení bolo k 20.12.2011 vyčerpaných 3 156,86 EUR.

- Boli    zrealizované  vyznačenia   prechodu   pre  chodcov   na   ul.  M. R. Štefánika,

- Švermova, Železničná a autobusové nástupište.

- Na zvislé dopravné značenie bolo vyčerpaných 2  709,36 EUR. Tieto prostriedky boli

- čerpané  za  účelom  osadenia nového dopravného značenia, výmeny poškodeného

- DZ a doplnenie

V roku 2012 mesto Vrútky realizovalo výstavbu parkovísk na Ul. Nábrežná, Ul. Sv Cyrila a Metoda. Touto výstavbou sa rozšíril počet parkovacích miest cca o 50.

V rámci stavby Revitalizácia verejných priestranstiev sa vybudovalo cca 70 parkovacích miest.

- V roku 2012 boli zrealizované tieto akcie - stavby:

- Miestne komunikácie – údržba ciest, oprava výtlkov

- V roku 2012 sa vykonala údržba ciest - oprava výtlkov na miestnych

- komunikáciách a chodníkoch po zimnom období .

- Realizačné náklady :                       15 676,05 €

- Stavba : 	Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Vrútky.

- Predmetná stavba bola financovaná  z fondov EU na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Stavba obsahovala rekonštrukciu chodníkov- dláždenie plochy chodníkov z betónovej dlažby vrátane osadenia nových obrubníkov, rekonštrukciu miestnych komunikácií – frézovanie jestvujúcich asfaltov, spojovací postrek, pokládka asfaltobetónu. Stavebné úpravy sa realizovali na týchto komunikáciách a chodníkoch – Ul. Sv. Cyrila a Metoda, Nábrežná, I.čsl. brigády, M.R.Štefánika, Vajanského. V rámci stavby sa vybudovali 2 ks autobusových zastávok na Ul. M.R.Štefánika.

- Realizačné náklady :                                         894 635,17 € s DPH

V roku 2013  v spolupráci so správcom štátnej cesty I/18 bude vytvárať podmienky na zvyšovanie bezpečnosti na tejto ceste v katastrálnom území mesta Vrútky, došlo  zo strany Dialničnej  spoločnosti k pokládke  nového  asfaltového  koberca na ul. Francúzskych partizánov a  mesto vymenilo 22 výbojok v celkovej cene  1 431 €.

Opatrenie -   1.2. Modernizácia verejného osvetlenia

Mesto Vrútky bude pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia s cieľom zvýšiť kvalitatívne parametre a energetickú efektivitu -  znižovanie spotreby elektrickej energie a zvýšenie intenzity osvetlenia -  aktualizovať pasporty mesta na verejné osvetlenie.

- Vyhodnotenie opatrenia 1.2.:

V roku 2011 bola vykonaná obnova verejného osvetlenia v meste Vrútky na uliciach Dielenská Kružná, Komorova, Kmeťova, Ľubochnianska – časť Mexiko, Horná Kružná, Dolná Kružná, Rutkayovska – Dolné Vrútky. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola realizovaná prevažne z prostriedkov eurofondov na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prípevku.

Realizačné náklady                                                                        321 754,04 EUR

V rámci stavby Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Vrútky sa vybudovala sústava VO, ktorá bude slúžiť na skvalitnenie osvetlenia mesta, zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky vybraných ulíc mesta. Rekonštrukcia predstavovala kompletnú výmenu alebo novú inštaláciu primárnych vedení, sekundárnych vedení uložených v zemi, výmena stožiarov a výložníkov, nosných konzol, svietidiel, rozvádzačov.

Realizačné náklady :                                                                  335 379,74 € s DPH

- Opatrenie - 1.3. Inžinierske siete

Mesto Vrútky bude vytvárať podmienky pre správcov  inžinierskych sietí, aby pokračovali v realizácii a rekonštrukcii inžinierskych sietí na území mesta.

- uplatňovať požiadavku na začatie plynofikácie časti Dolných Vrútok ako aj vodovodu na Karvaša - Bláhovca

- pravidelne iniciovať rokovania so správcami sietí pri každej plánovanej investičnej akcií, a uplatňovať požiadavku aby došlo k výmene a spoločnému postupu obnovy všetkých sietí

- Vyhodnotenie opatrenia 1.3.:

- Plynofikácia Dolných Vrútok sa nerealizovala, bola spracovaná štúdia, ale    rozšírenie plynovodu je možné realizovať spolu s komplexnou rekonštrukciou inžinierskych sietí.

V rámci požiadavky rozšírenia vodovodu a kanalizácie v meste Vrútky bola podaná v roku 2012 žiadosť na Environmentálny fond na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Ul. Karvaša a Bláhovca v smere nad otočou SAD.

Plánovaná akcia z enviromentálneho fondu vo výške  72 000 €, nebola v roku 2013 úspešne realizovaná z dôvodov neskorého schválenia v  MsZ a následne ovplyvneným  VO v zmysle novely zákona o VO z 1.7.2013.

V rámci inžinierskych sieti došlo k Rekonštrukcii NN siete v časti Vrútky - Mexiko ulíc KOMOROVÁ, KMEŤOVÁ a ĽUBOCHNIANSKÁ. Dôležité bolo to, že na podnet mesta SSE a.s. zrealizovala rekonštrukciu bez toho, aby mesto alebo občania platili čo i len euro.

- Opatrenie - 1.4. Majetok mesta

Mesto Vrútky sa bude snažiť iniciovať a realizovať zhodnocovanie svojho majetku prípravou investičných projektov prestavby a rekonštrukcie ako aj pokračovať v opravách objektov vo vlastníctve mesta podľa spracovaného plánu opráv pre jednotlivé roky predovšetkým objektoch budovy kina, mestského úradu, domu smútku, hasičskej zbrojnice  a ďalších objektov

- realizovať projekty rozvoja mesta, ktoré zvýšia hodnotu majetku a v konečnom

dôsledku aj prinesú mestu zdroje návratnosti investícií a pokrytia nákladov na

prevádzku a údržbu

- venovať pozornosť opravám a výmene autobusových zástavok MHD

- realizovať postupné vysporiadanie strategických pozemkov do vlastníctva mesta

- realizovať bezbariérové vstupy do verejných budov.

- prebytočný majetok bude transparentným spôsobom ponúkať na odpredaj

- hľadať nové plochy na rozširovanie mestského cintorína, ktorého kapacita sa

napĺňa

- Vyhodnotenie opatrenia 1.4.:

V roku 2011 sa podarilo zrealizovať viacero významných aktivít, ktoré prispeli k naplneniu strategických cieľov deklarovaných v PHSR. Nakoľko viaceré aktivity sa začali už v roku 2010 sú len pokračovaním v roku 2011.

Mesto Vrútky v roku 2010 pokračovaním do roku 2011 realizovalo vyporiadanie pozemkov v územnej oblasti za Turcom v blízkosti budov katolíckeho kostola a mestského úradu, aby sa priestor sprehľadnil, sfunkčnil, nebol „bodovou“ závadou z hľadiska dopravnej infraštruktúry. Za týmto účelom boli postupne odkúpené pozemky p.č. KN C 82/2 od Turčianskej vodárenskej spoločnosti a bola vykonaná asanácia nefunkčnej vodárne, pozemky p.č. KN C 80 a p.č. KN C 79 od pána Zuzaniaka Miroslava a bola na nich asanovaná stavba rodinného domu a pozemky p.č. KN C 871/4,871/5, 871/6, 871/7, 871/8 od pani Činčalovej a pani Šarkanovej. Mesto Vrútky môže naplniť zámer vytvorenia voľnej oddychovej zóny s možnosťou posedenia pri brehu rieky s prípadným využitím plochy na parkovacie účely pre potreby klientov mestského úradu ako aj návštevníkov katolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Celkové výdavky na aktivitu zeleného pásu za Turcom boli vo výške 79 096 €.

V priebehu roka sa uskutočňovalo vyporiadanie miestnej komunikácie Smreková v časti Karvaša a Bláhovca. Časť tejto komunikácei bola vo vlastníctve súkromných osôb. Tie uzatvorili s mestom zmluvy a v súčasnosti môžeme konštatovať, že miestna komunikácia Smreková je vo vlastníctve Mesta Vrútky.

Z ostatných aktivít v oblasti majetku mesta môžeme spomenúť rokovania vo veci zmeny katastrálneho územia, kde máme záujem o výmenu časti katastrálnych území s mestom Martin. Ide o proces dlhodobý, preto nie je za rok 2011 ukončený.

Stále ešte prebiehajú vyporiadania Hornej ulice. Ulica bola individuálnou bytovou výstavbou v 70. a 80. rokov 20. stor.  zle zakreslená do máp a z tohto zamerania vyplýva množstvo problémov, ktoré sa Mesto Vrútky snaží čo najefektívnejšie vyporiadať. Môžeme konštatovať, že 90% miestnej komunikácie je vo vlastníctve mesta. V roku 2011 bola vyporiadaná dolná časť komunikácie pri manželoch Stráňavovcoch a A. Hadravovi.

Z koncepčného hľadiska a v neposlednej miere z dôvodu postupnej absencie voľných plôch na mestskom pohrebisku vo Vrútkach sa mesto v roku 2011 zaoberalo prípravnými prácami na novom pohrebisku vo Vrútkach. Bola vypracovaná predmetná a cenová špecifikácia, identifikácia vlastníkov parciel, znalecký posudok a záverom roka 2011 bola spracovaná „zastavovacia štúdia – koncept na prerokovanie“. V roku 2012 sa bude pokračovať v prípravných prácach na tejto investičnej akcii.

Mesto pripravuje stavebné úpravy objektu Kriváň, v roku 2011 bola spracovaná projektová dokumentácia

Boli vybudované nové výmenníkové stanice v objektoch: Kriváň, ZUŠ F. Kafendu, Mestská knižnica H. Zelinová, ZŠ M.R. Štefánika, Meštianska škola, Kino 1. máj

V roku 2012 sa podarilo zrealizovať viacero významných aktivít, ktoré prispeli k naplneniu strategických cieľov deklarovaných v PHSR. Nakoľko viaceré aktivity sa začali už v roku 2011 sú len pokračovaním v roku 2012.

- Mesto Vrútky v rámci svojich investičných zámerov a programu rozvoja mesta iniciovalo návrh na zmenu územia. Mesto Vrútky malo záujem posunúť katastrálnu hranicu katastrálneho územia Vrútky na juhozápad pokračovaním ulice Nábrežná v lokalite bývalého „teplárenského komína“ medzi riekou Turiec a firmou Marting, s.r.o. Ide o územie v rozlohe 2713 m2, ktoré je v prevažnej miere vo vlastníctve mesta Vrútky (2473 m2). Mesto Vrútky odkúpilo tento pozemok s určitým investičným zámerom. Pôvodným zámerom ostáva výstavba parkovacích miest pre toto územie, ale v poslednom období sa javí aj akútna potreba bytovej výstavby. Bytový dom by bol pokračovaním komplexnej bytovej výstavby Vrútok, kde oproti tomuto pozemku sa nachádza 36 bytový dom Nábrežná 1, v okolí je dostatok obslužných komunikácií a obchodných prevádzok na využitie obyvateľov mesta. Mesto Vrútky ponúklo na výmenu 3204 m2 v lokalite sídliska Nákladné nádražie konkrétne individuálna bytová výstavba z ulice Matúša Dullu. Individuálna bytová výstavba predstavuje 11 stavebných pozemkov vrátane komunikácie. Výstavba tejto IBV je však sťažená z toho dôvodu, že 6 pozemkov sa nachádza v katastrálnom území Vrútky a 5 pozemkov v katastrálnom území Priekopa. Vstup na všetky pozemky je možný len z ulice Matúša Dullu. Z mesta Vrútok na tieto pozemky nie je možný vstup - je zastavaný. Vznikal preto problém s kolaudáciou rodinných domov na týchto stavebných pozemkoch, s pridelením súpisného čísla, označením ulice, poskytnutím všetkých služieb, ktoré obyvateľom mesta prináležia – vývoz smetí, verejné osvetlenie, údržba komunikácie, ochrana obydlia a iné. Aby bola poskytnutá plnohodnotná samosprávna funkcia mesta, aby títo obyvatelia mali rovnaké podmienky ako ostatní spoluobčania, bola zrealizovaná územná zmena katastrálnych hraníc. Zmena rozhodnutím Obvodného úradu Žilina, odbor všeobecnej správy bola uskutočnená z katastrálneho územia Vrútky bolo odčlenených 3204 m2. a pričlenené do katastrálneho územia Priekopa. Zároveň z katastrálneho územia Priekopa bola odčlenená plocha o výmere 2713 m2 a pričlenená do katastrálneho územia Vrútky.

- Mesto Vrútky v zmysle § 63 ustanovenia Zákona č. 323/92 Zb. získalo titulom vydržania park v Mexiku – pozemok p.č. KN E, trvalý trávnatý porast o výmere 11374 m2 a parkovisko pri Polarite – pozemok p.č. KN C 309/1, zastavané plochy o výmere 652 m2.

- Mesto Vrútky ako jedno z posledných katastrálnych území v okrese Martin začalo dňom 14.3.2012 konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. Táto obnova sa vykonáva od roku 1995 v menších katastrálnych územiach okresu Martin, v roku 2011 sa realizovalo katastrálne územie Priekopa a od marca 2012 sa začína s katastrálnym územím Vrútky. Tento proces sa koná v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. V tomto konaní sa zisťujú všetky dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov – ROEP. Predmetom konania ROEP sú iba tie pozemky, ktoré sú od iných pozemkov oddelené hranicou vymedzenou vlastníckym právom, alebo hranicou držby a ak nie sú ešte evidované v katastri nehnuteľností. Zmyslom ROEP je sústrediť všetky dostupné údaje o pozemkoch v katastrálnom území Vrútky a o právnych vzťahoch k nim, aby po zapísaní do katastra nehnuteľností, mohli byť využívané, ako údaje katastra, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zvýšenie právnej istoty vlastníkov a iných oprávnených k nehnuteľnostiam. Mesto Vrútky získa ukončením ROEP Vrútky pozemky vo veľkosti 164 247 m2. Ide skôr o získanie právneho titulu k týmto pozemkom, ktoré boli zapísané v pozemkových knihách ako neknihované parcely – cesty a miestne komunikácie. Je to veľký prínos, lebo akékoľvek nakladanie s týmito pozemkami by si vyžadovalo ich zakreslenie novým geometrickým plánom čo by bolo značne nákladné. Celé konanie nie je ešte ukončené a je možné, že ešte relevantnými námietkami získame do majetku mesta nové pozemky.

- Stále ešte prebiehajú vyporiadania Hornej ulice. Ulica bola individuálnou bytovou výstavbou v 70. a 80. rokov 20. stor.  zle zakreslená do máp a z tohto zamerania vyplýva množstvo problémov, ktoré sa Mesto Vrútky snaží čo najefektívnejšie vyporiadať. Môžeme konštatovať, že 95% miestnej komunikácie je vo vlastníctve mesta. V roku 2012 bola vyporiadaná dolná časť komunikácie pri manželoch Stráňavovcoch.

- Z koncepčného hľadiska a v neposlednej miere z dôvodu postupnej absencie voľných plôch na mestskom pohrebisku vo Vrútkach sa mesto v roku 2012 zaoberalo prípravnými prácami na novom pohrebisku vo Vrútkach. Bola vypracovaná predmetná a cenová špecifikácia, identifikácia vlastníkov parciel, znalecký posudok , „zastavovacia štúdia – koncept na prerokovanie“ a v decembri 2012 bola uzatvorená zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie k územnému konaniu.

V roku 2013 pracovala pri MsÚ Vrútky komisia , ktorú z poverenia primátora mesta viedol prednosta úradu pre účelu  ROEP-u, ktorým sa v spolupráci s Katastrálnym úradom v Martine vysporiadavali sporné  vlastnícstva, nesprávne prevedené pozemky po zrušených štátnych inštitúciach, chybných rozlôh pozemkov a pod. Týmto vysporiadaním  mesto získalo nemalé rozlohy , ktoré postupne v priebehu roka 2014 pribudnú do majetku mesta.

Zaradené nové zariadenia do evidencie pribudli osobné auto, Multikára, teleskopická plošina, zametač, šmykom riadený nakladač, štiepkovač, stieracie zariadenia na komunikácie,vodnú cisternu,  v cene cca 277 274,33 €.

- Opatrenie - 1.5 Tepelná energetika

Mesto Vrútky zabezpečí vypracovanie energetickej koncepcie mesta do konca roka 2007

- zrealizuje navrhnuté opatrenia a  prijaté doporučenia vyplývajúce z koncepcie

a bude efektívne realizovať tepelnú energetiku mesta podľa prijatých cieľov

- zabezpečí  zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení pravidelnou údržbou a

opravami,

- Vyhodnotenie opatrenia 1.5.:

Realizácia stavby „Prepojenie sústav CZT Martin - Vrútky“ bola zahájená v mesiaci apríl 2011. Investorom stavby v celom rozsahu bola Martinská teplárenská, a.s.

20.07.2011 došlo k podpisu Zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi Martinskou teplárenskou, a.s. a BYVATERM, s.r.o. č. 450339.

Prvé dodávky tepla sa začali realizovať od 01.08.2011 a postupne sa pripájali jednotlivé odberné miesta. Do 30.09.2011 bolo napojených 45 odovzdávacích staníc tepla (OST). V mesiacoch november a december 2011 boli dodatočne pripojené kino 1. máj a MŠ na ulici Cyrila a Metoda. V plynových kotolniach C1 a C2 bola ukončená výroba tepla a TÚV- v mesiaci september 2011.

V roku 2012 bolo zrealizované vyčistenie a úprava regulačnej stanice v ZUŠ F.Kafendu pre účely Martinskej teplárenskej, a.s. Úpravy boli vykonané z dôvodu zabezpečenia správnej regulácie bez možného zásahu neoprávnených osôb do regulačnej techniky.

V roku 2013  sme zabezpečili  zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení pravidelnou údržbou , opravami a úspešnými verejnými obstarávaniami ako u elektrickej energie,Tranža č.1 zo dňa 26.4.2013 s indikovanou priemernou cenou 40,87 €/MWh pri objednanej spotrebe  610 MWh.

Vývoj ceny od roku 2012 bol nasledovný :

Jednotarif €/MWh    vysoký tarif €/ MWh     nízky tarif €/MWh     VO €/MWh

2012          59,90                       69,90                            49,90                     50,90

2013          41,06                       46,04                            34,08                     40,83

V tranži  č. 1 zo dňa 13.12.2013  objednali spotrebu 660 MWh s indikovanou priemernou cenou 39,17 €/MWh  pre r. 2014 .

V súčasnej finančnej situácii sa jedná o výrazné zníženie fin. nákladov hlavne u VO.

Opatrenie - 1.6 Zlepšovanie imidžu mesta a projektová pripravenosť

- Mesto Vrútky  zabezpečí  prípravu a realizáciu prestavby centra mesta, aby sa

stalo  atraktívnejším  nielen  pre  obyvateľov  mesta,  ale  aj  jeho  návštevníkov

v súlade s návrhom ÚPN mesta Vrútky

- po získaní do majetku pripraviť riešenie rekonštrukcie objektu bývalej Meštianky

či už zo súkromných alebo vlastných zdrojov

- spracovanie  štúdií  druhej  etapy  prestavby  centra mesta  (s riešením tržnice,

autobusového  nástupišťa   mestskej hromadnej  dopravy,  cyklotrasy, detských

parkov, komplexných  športovo – rekreačných a oddychových  zón , v smere na

nákladné nádražie

- v lokalite Belejova lúka zabezpečiť spracovanie štúdie jej využitia v zmysle ÚPN

mesta

- Vyhodnotenie opatrenia 1.6.:

- Projektové dokumentácie objednané v roku 2011

- V rámci prípravy realizácie prestavby mesta boli v roku 2011 spracované:

- - projektová dokumentácia – stavebné úpravy „Kriváň“ v cene 5 300,00 EUR

- - projektová dokumentácia – „Zberný dvor“ v cene 9 600,00 EUR

- - urbanistická štúdia – nové pohrebisko v cene 2 700,00 EUR

- - v 12/2011 bola zadaná výzva na verejnú súťaž na zabezpečenie vypracovania

- štúdie revitalizácie pešej zóny – II. časť – ul. 1.Československej brigády

- Projektové dokumentácie objednané v roku 2012

- V roku 2012 sa vykonala verejná súťaž na zhotoviteľa stavby „ Stavebné úpravy Kriváň.

- V roku 2012 sa zabezpečoval dodávateľ- projektant na projektovú dokumentáciu II.časti revitalizácie pešej zóny – Ul. I.čsl. brigády.

- Medzi pripravované projekty patrí aj príprava „ Revitalizácia pešej zóny, Ul.1.Čsl.brigády , Vrútky – II.časť „ Verejnou vyhláškou zo dňa 19.12.2013.

- Členenie stavby je nasledovné :

- SO 01 – Komunikácie a chodníky,

- SO 02 – Úprava zelene,

- SO 03 – Malá architektúra a výtvarné dotvorenie,

- SO 04 – Verejné osvetlenie,

- SO 05 – Inžinierské siete,

- Reagovali sme na výzvu rekonštrukcie  Kina  1. Máj, ako kultúrnej pämiatky, a ešte na konci roka 2013, sme začali vyvíjať aktivity na zaslaní požadovaných dokladov  na Výzvu MDVaRR SR.

2. Životné prostredie

- Opatrenie - 2.1. Odpadové hospodárstvo

Mesto Vrútky zabezpečí:

- vypracovanie koncepcie nakladania s odpadmi

- zavedenie nového systému separácie odpadov

- vybudovanie zberného dvora mesta Vrútky

- Vyhodnotenie opatrenia 2.1.:

Celková tonáž a náklady na separovaný zber  za rok 2011

|  | Sklo | Plasty | VKM | Kovy | Papier | Nebezp.odpad | Biolog.odpad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha / t / | 64,48 | 41,395 | 0,974 | 1,4606 | 57,51 | 7,58 | 59,74 |

|  | Separovaný zber |
| --- | --- |
| Fakturácia | 11 615,99 |

Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu komunálneho odpadu tvorí 7,06 %.

Mesto Vrútky v r. 2011 rozšírilo počet 1100 l nádob na separáciu plastov, kovov a tetrapakov o 6 ks.

Mesto Vrútky v roku 2011 predložilo nový  projekt na vybudovanie Zberného dvora mesta Vrútky na Ministerstvo životného prostredia. Tento projekt by mal byť financovaný z finančných zdrojov Európskej únie resp. výzvy  z Operačného programu MŽP.

Celková tonáž a náklady na separovaný zber  za rok 2012

|  | Sklo | Plasty | VKM | Kovy | Papier | textil | NO | pneumatiky | BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha / t / | 65,72 | 41,7605 | 0,9826 | 1,4739 | 48,2 | 5,41 | 2,487 | 3,313 | 102,5 |

|  | Separovaný zber |
| --- | --- |
| Fakturácia | 16 772,12 |

Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu komunálneho odpadu tvorí 7,95 %.

Mesto Vrútky v r. 2012 rozšírilo počet 1100 l nádob na separáciu plastov, kovov a tetrapakov – celkový počet je 42 ks.

Mesto Vrútky na konci  roka 2011 predložilo nový  projekt na vybudovanie Zberného dvora mesta Vrútky na Ministerstvo životného prostredia. Tento projekt  mal byť financovaný z finančných zdrojov Európskej únie resp. výzvy  z Operačného programu MŽP. V roku 2012 prebehlo vyhodnotenie žiadosti. Projekt bol zamietnutý z dôvodu vyčerpanie finančných prostriedkov MŽP na iné schválené projekty.

Celkový prehľad o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2013

V roku 2013 bolo v meste Vrútky odvezený komunálny odpad do fyzických a právnických osôb v celkovej tonáži 2791,92 t . Za uskladnenie na skládku predmetného odpadu mesto zaplatilo vo výške 307 123,60€.

Občania a firmy sa podieľali aj na separácii odpadov, pričom boli vyseparované nasledovné komodity:

|  | Sklo |  | Plasty | VKM |  | Kovy |  | Papier |  |  | NO | pneu |  | BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha / t / | 63,25 |  | 48,83 | 1,028 |  | 1,542 |  | 44,612 |  |  | 0,3675 | 2,13 |  | 100,32 |
|  |  | El. odpad -O |  |  | El.odpad-N |  | Oleje a tuky |  |  | Obaly z kovov |  |  | Obaly z plastov |  |
| Váha / t / |  | 0,331 |  |  | 0,71 |  | 0,113 |  |  | 0,048 |  |  | 0,037 |  |

|  | Kuch.odpad | šatstvo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha / t / | 1,69 | 19,24 |  |  |

Celková tonáž SZ:     284,2485 t

Za odvoz separovaného zberu bola vyfakturovaná suma 19 725,59 €.

Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu komunálneho odpadu tvorí   9,2%.

- Opatrenie - 2.2. Mestská zeleň

Mesto Vrútky bude iniciovať prechod parkov z majetku železníc do majetku ,resp, dlhodobého užívania , spracuje projekty ich obnovy a využitia pre široké uplatnenie od športovo rekreačného účelu, detských plôch po oddychové zóny pre širokú verejnosť

- bude rozširovať mestskú zeleň do okrajových častí mesta  - Mexiko, Dolné Vrútky, Karvaša a Bláhovca, Hluchovo

- bude realizovať každoročne  ošetrovanie parkov a mestskej zelene,

-  aktualizovať pasporty mesta verejnej  zelene.

- Vyhodnotenie opatrenia 2.2.:

Realizovalo sa ošetrovanie parkov a mestskej zelene v súlade s finančným krytím rozpočtu na rok 2011.

V tomto roku boli zhotovené detské preliezky – autobus – v hodnote 350 EUR, detská stanica – detský domček v hodnote 450 EUR. Taktiež boli opravené stávajúce detské preliezzky (kladiny, schodíky) v hodnote 200 EUR

Realizovalo sa ošetrovanie parkov a mestskej zelene v súlade s finančným krytím rozpočtu na rok 2012. Boli inštalované nove lavičky v lokalitách- nábrežie Turca, park Mexiko, pešia zóna- Kriváň, detské ihrisko- Hluchovo.

V  roku 2012 boli svojpomocne opravované  a udržiavané detské preliezky v hodnote 200 EUR.

- Opatrenie - 2.3. Vodné toky

Mesto Vrútky bude podporovať pokračovanie v opravách oporných múrov na rieke Turiec na zabezpečenie protipovodňovej ochrany

- zabezpečovať pravidelné čistenie vodných tokov

- navrhnúť a riešiť oddychovú zónu na nábreží Turca  v náväznosti na pešiu zónu mesta

- Vyhodnotenie opatrenia 2.3.:

V roku 2011 sa realizovalo aj pravidelné čistenie vodných tokov v intraviláne mesta ako aj čistenie nánosov pod mostným pilierom mosta cez rieku Turiec.

V roku 2012 sa realizovalo aj pravidelné čistenie vodných tokov v intraviláne mesta ako aj čistenie nánosov pod mostným pilierom mosta cez rieku Turiec.

V roku 2013 sme intenzívne riešili problematiku Kamenného potoka, kde je problém s podzemným potrubím, ktoré je značne poškodené a dochádza k prepadaniu časti zeleného pásu medzi komunikáciou H. Kružná a riekou Turiec.

Po konzultáciách a návšteve technického-prevádzkového  námestníka Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. B.Štiavnica sme sa dohodli na spolupráci, a podľa stanoviska riaditeľa SPHV Ružomberok  z 9.12.2013 bola spracovaná PD mesto Vrútky zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov, a Správa povodia horného Váhu Ružomberok zaradil do návrhu opráv akciu „ VO – Vrútky , Kamenný potok, oprava zaústenia „ s rozpočtom 39 769,00 € s tým, že 13 370,00 € by malo hradiť mesto Vrútky. Veríme , že v roku 2014 dohodneme podmienky , aby mesto neplatilo túto sumu.

3. Podnikanie a cestovný ruch

- Opatrenie - 3.1. Návštevnosť mesta

Mesto Vrútky zabezpečí spracovanie štúdií rozvoja cestovného ruchu s cieľom zriadiť Turistické a informačné centrum a zaviesť Komplexný informačný systém pre návštevníkov Turca s cieľom zvyšovať počet návštevníkov mesta.

- zúčastňovať sa na rozvoji regionálnych centier cestovného ruchu (napr. Združenia pre cestovný ruch Malá Fatra) ,

- v spolupráci so ŽOS Vrútky iniciovať zriadenie Múzea železníc na území mesta

- Vyhodnotenie opatrenia 3.1.:

Mesto Vrútky je od roku 2006 v združení právnických osôb Malá Fatra. Združenie zastupuje mestá Martin a Vrútky v otázkach rozvoja aktívneho cestovného ruchu.

- úprava a vyčistenie chodníka francúzskych partizánov

- spolupráca s mestom Hoogeveen pre zabezpečenie veľtrhu CR v Utrechte

- spolupráca s Klubom slovenských turistov v Martine pri zabezpečovaní turistického značenia v Malej Fatre

- výstup k Pamätníku francúzskych partizánov v Lopušnej doline

Na základe podnetu poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach bolo uznesením č. 105/2011 zo dňa 31.10.2011 zrušené členstvo v Klastri CR Turiec.

Do dátumu zrušenia členstva v Klastri CR Turiec bola činnosť v oblasti cestovného ruchu zameraná na nasledovné aktivity:

Činnosti Klastra TURIEC boli zamerané na marketing a propagáciu regiónu, v rámci ktorej bolo prezentované aj Mesto Vrútky nasledovným spôsobom:

Veľtrhy a výstavy, kde propagačné materiály Mesta Vrútky boli samozrejmou súčasťou stánku:

- Samostatný stánok regiónu TURIEC na ITF Slovakiatour (01/2011) v januári 2011 bol stánok regiónu TURIEC integrálnou súčasťou prezentácie Žilinského samosprávneho kraja

- Utrecht (Holandsko) – výstava v rámci stánku SACR (viac ako 117.000 návštevníkov)

- Brno (ČR) – prostredníctvom TIK

- Budapešť (HU) – návšteva v rámci stánku SACR

- Krakow (PL)– Slovenský deň – samostatný prezentačný stánok

- Celkovo na veľtrhoch oslovených viac ako 320.000 potenciálnych návštevníkov regiónu

Infocesty pre novinárov a touroperátorov, ktorí priamo navštívili TURIEC a v rámci prezentácie regiónu bol zaradený aj fotomateriál z Mesta Vrútky:

- ČR

- Polsko

- Rusko

- Ukrajina

- Kazachstan

- Izrael

Spolupráca pri príprave dokumentu o SR pre Bieloruskú národnú televíziu, kde bol zachytený celý región TURIEC vrátane Mesta Vrútky

Odborné prezentácie a konferencie

- Konferencia Inovačný rozvoj regiónov (máj 2011)

- Prezentácia v rámci Workshopu ŽSK so zástupcami samospráv a podnikateľmi  z Poľska

- Workshopy k problematike CR v rámci podnikateľských misií partnerských miest Mesta Martin

Bol spracovaný dizajn manuál regiónu TURIEC, kde sú základné grafické podklady pre ďalší marketing (logo, logo so sloganom, definícia použitých farieb a grafických prvkov, vizitky, prezentácie reklamné bannery a pod.

Zakladač – obal na dokumenty bol spracovaný podľa nového dizajn manuálu, slúži ako obal, do ktorého sa napr. návštevníkom veľtrhov pozakladajú požadované materiály o regióne vrátane Mesta Vrútky.

- Opatrenie - 3.2. Letné kúpalisko

Mesto Vrútky bude vyvíjať úsilie na budovanie ďalšej etapy rekonštrukcie kúpaliska (šatne, tribúna), rozširovanie parkovacích plôch

- vytvárať podmienky na zvýšenie ponuky služieb v areáli kúpaliska

- Vyhodnotenie opatrenia 3.2.:

- V roku 2011 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky na rekonštrukciu kúpaliska, ale len bežné výdavky na údržbu kúpaliska.

- V roku 2012 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky na rekonštrukciu kúpaliska, ale len bežné výdavky na dotáciu kúpaliska.

- V roku 2013 došlo v spolupráci a PVK Vrútky k dohode o rekonštrukcii plynovej kotolne , kde došlo k výmene pl. kotla a úpravám v rozvodoch, ktoré si vyžiadala údržba a montáž nového zariadenia. Mesto zaplatilo za úpravy cca 10 000 €.

- Súčasne sa rozpracovala spolupráca v úprave zmluvných vzťahoch, kde mesto sa snaží vysporiadať pri zmene legislatívy nezákonnú formu dotácie pre PVK. MsZ určilo poslancov p. Vantaru a Krajčího , aby spolu s MsÚ pripravili otvorenie doteraz platnej zmluvy mesta a PVK, aby sa upravili podmienky zmluvy vo vrátení majetku do údržby mesta a prepracovať podmienky financovania a investícií na mestskom kúpalisku. Rokovania prebiehajú a veríme , že v roku 2014, dôjde k

- Opatrenie - 3.3. Zimný cestovný ruch

Mesto Vrútky bude vytvárať podmienky pre rozšírenie a realizáciu športovo rekreačného , turistického strediska a lyžiarskeho areálu PIATROVÁ   s celoročnou ponukou aktivít

- riešiť parkovanie  motorových vozidiel v prímestskom lyžiarskom stredisku Piatrová

- vytvárať podmienky  na  zvýšenie  ponuky služieb pre návštevníkov strediska, počas zimnej aj letnej sezóny

- Vyhodnotenie opatrenia 3.3.:

- Realizované boli aktivity:

- Príprava a  natáčanie dokumentu „Tip na víkend“ a reklamného  spotu  do Poľskej

televízie TVP zameranej na zimnú dovolenku v regióne TURIEC.

- Projekt   -   Spoločný       Skipas    TURIEC,   ktorý   umožňuje  držiteľovi   lyžovať

v ktoromkoľvek z regionálnych lyžiarskych stredísk a zároveň využívať rôzne zľavy

na doplnkové služby

Stredisko Piatrová nie je prevádzkované ani počas zimnej ani počas letnej sezóny.

- Opatrenie - 3.4. Turistika a cykloturistika

Mesto Vrútky zabezpečí:

-   označenie  vstupu do  turistických trás   zo  železničnej  a  autobusovej  stanice do

Národného parku Malá Fatra

riešenie trás pre cyklistov v centre mesta v  nadväznosti na turčiansku cyklotrasu (systém ,ktorý nebude kolízny ani vo vzťahu cyklista – chodec, ani cyklista –vozidlo)

-   iniciovať, navrhovať a zrealizovať spoločnú cyklotrasu popri rieke Turiec s mestom

Martin

-   podporu   realizácie  náučných  plôch  chodníkov,  cyklotrás  v  rámci   združení  a

v spolupráci s okolitými obcami

- Vyhodnotenie opatrenia 3.4.:

- V spolupráci s mestom Martin je spracovaný projekt na spoločnú cyklotrasu medzi Vrútkami a Martinom, ktorý by bol predložený na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ. Problém je ale majetkové vysporiadanie pod touto líniovou stavbou, ktoré je podmienkou predloženia projektu na financovanie z fondov EÚ.

- Opatrenie - 3.5. Podpora podnikania

Mesto Vrútky  bude vytvárať podmienky pre možnosť rozšírenia  priemyslu

- vytvárať podmienky pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľov v oblasti služieb

- podporovať rozvoj  podnikateľských aktivít  vytvárajúcich nové  pracovné príležitosti, napomáhať podnikateľom s trvalým pobytom, sídlom  firmy a registrovanou živnosťou na území mesta

- regulovať  rozširovanie  pohostinských zariadení nižších cenových skupín, hlavne v centre mesta a v obytných zónach

- každoročne uskutočňovať „Vrútocký jarmok“, predvianočné, veľkonočné a novoročné predajné trhy za účasti regionálnych folklórnych hudobných  a tanečných súborov  a ľudových remesiel

- spolupracovať pri organizovaní medzinárodnej výstavy ŽEL - RAIL

- pravidelne vyhodnocovať priestory podnikateľov z pohľadu prínosu pre mesto   v estetizácii, úrovni poskytovaných služieb a dodržiavaní VZN, prípadne sponzorstve podpore mestských aktivít  a pod.

- Vyhodnotenie opatrenia 3.5.:

- Mesto Vrútky aj v roku 2011 spolupracovalo pri organizovaní medzinárodnej výstavy ZEL-RAIL, ktorá sa uskutočnila počas dní mesta.

- Bol zorganizovaný jarmok ľudových remesiel, na ktorom sa prezentovali podnikatelia z blízkeho okolia

- Bol zorganizovaný jarmok ľudových remesiel, na ktorom sa prezentovali podnikatelia z blízkeho okolia, ktorý bol z poslaneckej iniciatívy zrušený.

- Opatrenie - 3.6. Regionálna spolupráca

Mesto Vrútky bude rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami v oblasti výmeny poznatkov, kultúrnej výmeny, športu, mládeže

-  rozširovať spoluprácu s okolitými obcami v rámci spoločného úradu a združení,

-  napomáhať  pri organizovaní aktivít   celoslovenského  a regionálneho významu

- Vyhodnotenie opatrenia 3.6.:

- Mesto Vrútky udržuje partnerské vzťahy s mestami Fulnek, Nymburk

- Taktiež funguje spoločný stavebný úrad s obcami Lipovec a Turčianske Kľačany.

- Mesto Vrútky sa taktiež zúčastňuje aktivít ZMOS-u a ZMOT-u.

- Mesto Vrútky je spolu s Mestom Martin členom združenia  pre cestovný ruch Malá Fatra

4. Ľudské zdroje a  sociálny rozvoj

- Opatrenie - 4.1. Sociálna starostlivosť na území  mesta

Mesto Vrútky  zvýši adresnosť a transparentnosť sociálnej politiky,

- bude zabezpečovať na profesionálnej úrovni opatrovateľskú službu      v domácnostiach

-  bude spolupracovať a aktívne napomáhať pri skvalitnení  činnosti Klubu dôchodcov a zväzoch zdravotne  postihnutých občanov.

-   bude iniciovať nové zdravotné stredisko ako aj zriadenie  detskej pohotovostnej služby  vo Vrútkach a iných chýbajúcich odborných  pracovísk v zdravotníctve

-   v spolupráci s Obvodným úradom práce, soc. vecí a rodiny bude napomáhať pri  riešení  zamestnanosti problémových skupín  občanov

- Vyhodnotenie opatrenia 4.1.:

- V meste Vrútky existujú dve kluby dôchodcov, založil sa aj spevokol Vrútočanka, organizujú sa prednášky či výlety pre členov klubu dôchodcov.

- Do Klubu dôchodcov bol zavedený internet Gaya /aj SKYPE/ s dvoma počítačmi na zvýšenie počítačovej gramotnosti dôchodcov

- za rok 2011 sociálne oddelenie vyplatilo 55 jednorázových peňažných dávok v sume 3 414,19 EUR.

- Za rok 2011 sa poskytla opatrovateľská služba 96 klientom

- Od 1.1.2009 je účinný zákon č. 448/2008 o sociálnych službách – sociálne oddelenie vydalo v roku 2011 35 rozhodnutí pričom 35 lekárskych posudkov vyhotovil posudzujúci lekár mesta Vrútky a 35 sociálnych posudkov pracovníčka sociálneho oddelenia potrebných k vydaniu rozhodnutí.

-    Vydané rozhodnutia na sociálnu službu:

- 26 klientov opatrovateľská služba

-  9 klientov do zariadenia pre seniorov

-    V roku 2011sa konal 1 sociálny pohreb.

- za rok 2012 sociálne oddelenie vyplatilo 43 jednorázových peňažných dávok v sume 2 222,74 EUR.

- Za rok 2012 sa poskytla opatrovateľská služba 99 klientom

- Od 1.1.2009 je účinný zákon č. 448/2008 o sociálnych službách – sociálne oddelenie vydalo v roku 2012 24 rozhodnutí pričom 24 lekárskych posudkov vyhotovil posudzujúci lekár mesta Vrútky a 24 sociálnych posudkov pracovníčka sociálneho oddelenia potrebných k vydaniu rozhodnutí.

-    Vydané rozhodnutia na sociálnu službu:

- 22 klientov opatrovateľská služba

-  2 klientov do zariadenia pre seniorov

-    V roku 2012 sa konali 2 sociálne pohreby.

V rok 2013 sociálne oddelenie vyplatilo 13 jednorázových dávok v sume 930,-€

Opatrovateľská služba sa poskytovala 108 klientom 16 opatrovateľkami

Varenie pre dôchodcov využíva 185 klientov

Za rok 2013 sociálne oddelenie zabezpečilo 3 sociálne pohreby.

Postavilo  sa  Zariadenie pre seniorov a DSS Senior s kapacitou 58 klientov

Dotácie za rok 2013 boli vyplatené 6 sociálnym zariadeniam a organizáciam

v hodnote 3500,-€

Na konci roku 2012 malo mesto Vrútky 7 525 obyvateľov

V roku 2013:

Narodilo sa:                                 83

Na trvalý pobyt sa prihlásilo:    209

Celkom prírastok:                   292

Na večnosť odišlo:                       80

Z trvalého pobytu sa odhlásilo:  201

Celkom úbytok:                        281

V roku 2013 sa oproti roku 2012 zvýšil počet obyvateľov o 11.

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 7 536 Vrútočanov

- Opatrenie - 4.2. Zvyšovanie občianskeho komfortu

- Mesto Vrútky projekčne  pripraví  a bude realizovať výstavbu nájomných bytov

- projekčne pripraví a bude realizovať výstavbu, alebo prestavbu objektu na dom s opatrovateľskou službou  (Penzión pre dôchodcov, rehabilitačné centrum, Hospic)

- bude podporovať individuálnu bytovú výstavbu (IBV) predovšetkým v lokalite Kopanice,  ako aj kolektívnu bytovú výstavbu (KBV), v zmysle ÚPN mesta Vrútky

- Vyhodnotenie opatrenia 4.2.:

- V decembri 2009 bol skolaudovaný bytový dom bývalá „Meštianka“ – 24 nových  bytových jednotiek.

- V 04/2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky,  cez Regionálny operačný program Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  Oblasť podpory: 2.1c - Budovanie nových zariadení na MVaRR SR. Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb  bude mať kapacitu 58 klientov a celkový rozpočtový náklad je 1.565.000,- EUR.

- Počet nájomných bytov sa v roku 2012 nezvýšil. Mesto Vrútky malo ku koncu roka 2012 – 127 bytov, z toho 63 sociálnych.

- Opatrenie - 4.3. Sociálne bývanie vo Vrútkach

Mesto Vrútky bude vytvárať predpoklady  pre výstavbu bytov pre spoločensky neprispôsobivých občanov, zapojenie rómskych komunít do riešenia vlastnej bytovej situácie

- pokračovať v údržbe bytového fondu pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva

- venovať sústavnú pozornosť bytom osobitného určenia

- riešiť vybudovanie útulku pre rodiny v núdzi a nocľahárne pre bezdomovcov (zriadenie azylového domu )

- Vyhodnotenie opatrenia 4.3.:

Opravy a údržba bytového fondu v sociálnych bytoch a bytoch osobitného určenia pokračovala aj v roku 2011. Dokončila sa výmena okien a balkónových dverí na Kafendovej 2,4. Vymenili sa okná na Kafendovej 8,10,12,14 a vchodové bezpečnostné dvere na Kafendovej 5,7. Taktiež bola vykonaná oprava a výmena kanalizácie na Kafendovej 7. Celková výška investície za tieto práce predstavovala 21.118 €. Okrem uvedených investícií prebiehajú pravidelné revízie rozvodov plynu, elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov, požiarnych vodovodov a PHP.

- Opravy a údržba bytového fondu v sociálnych bytoch a bytoch osobitného určenia pokračovala aj v roku 2012. V dome osobitného určenia sa v roku 2012 uskutočnili len bežné opravy a údržba. Na Kafendovej 8, 10, 12 a 14 bola ukončená výmena okien. Bola urobená rekonštrukcia WC v dvoch bytoch na Kafendovej 5 a vlo%zkovanie komínov vo všetkých bytoch na Kafendovej 5 a 7.

5. Rozvoj  vzdelávania, kultúry, mládeže a  športu

- Opatrenie - 5.1. Vzdelávanie

Mesto Vrútky vytvorí podmienky pre zdravé zázemie pre výchovu a vzdelávanie tým, že spracuje a predloží projekt na rekonštrukciu – zateplenie, výmenu okien a termostatizáciu ZŠ na ul. M.R.Štefánika a ZŠ H.Zelinovej

- umožní kontakty s mládežou z partnerských miest a bude napomáhať pri realizácii spoločných mládežníckych projektov

- bude vyvíjať snahu na usporiadanie majetko – právnych vzťahov v areáloch základných a materských škôl na území mesta

- bude vyvíjať snahu plynofikovať všetky objekty  školských zariadení a modernizovať kotolne

- Vyhodnotenie opatrenia 5.1.:

1. Mesto Vrútky (cez štrukturálne fondy) zabezpečilo Projekt komplexnej rekonštrukcie ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach. Projekt bol schválený na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zahŕňal zateplenie celej budovy školy, výmenu okien a vybudovanie sedlovej strechy. Riešil tiež rekonštrukciu učebne informatiky s nákupom 26 nových počítačov. Celková hodnota diela bola 1 023 659 €, Mesto Vrútky sa podieľalo na realizácii 5% z celkovej sumy, t.j. 51183 €. Všetky finančné prostriedky boli účelovo použité.

V roku 2008 boli vymenené okná na jednotlivých budovách Základnej školy Hany Zelinovej  vo Vrútkach, zo zvýšeného rozpočtu mesta, v celkovej hodnote diela 110 tis. €. 	Projekt na zateplenie a rekonštrukciu jednotlivých budov tejto školy z fondov EÚ  nie je možné realizovať z dôvodu, že pozemky nie sú  majetko-právne vysporiadané.

2. Mesto Vrútky, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta, umožňuje ich kontakty s mládežou z partnerských miest podľa záujmu. V poslednom sledovanom období klesol záujem o takého partnerstvá.

3. Na území mesta sú majetko-právne nevysporiadané pozemky pod ZŠ Hany Zelinovej. Zo strany vedenia mesta je snaha získať do vlastníctva mesta (od ŽSR Bratislava) aj budovu a školský areál MŠ na Ulici sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach.

4. V roku 2008 bola uskutočnená Rekonštrukcia kotolne – plynofikácia ZŠ H. Zelinovej vo Vrútkach - Komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice na plynovú kotolňu + plynovodná prípojka. Kotolňa slúži na vykurovanie základnej školy a gymnázia Vrútky. Rozpočtové náklady boli130 tis. €

V roku 2011 boli pripojené na centrálne vykurovanie nasledovné školské objekty:

ZŠ s MŠ na Ulici M.R.Štefánika, ZUŠ Frica Kafendu, MŠ na Ulici nábrežnej a Ulici sv. Cyrila a Metoda. Náklady na pripojenie znášal dodávateľ tepla.

- Opatrenie - 5.2. Kultúra

Mesto  Vrútky bude pokračovať    rekonštrukcii budovy Robotníckeho domu (kina) s cieľom sústrediť v ňom kultúrno-spoločenské organizácie a kluby a pripraví  a predloží plán využitia    budovy Robotníckeho domu a projekt jeho prestavby na kultúrno - spoločenské centrum

-     podporovať aktivity v kultúrno – spoločenskom dome Kriváň

- podporovať rozširovanie mestskej knižnice s cieľom zvýšenia čitateľského komfortu a rozšírenia služieb s úvahou presťahovania knižnice do nových priestorov

- podporovať zriadenie  mestského múzea ,resp. múzea železníc s cieľom vytvorenia priestorov  pre propagáciu histórie mesta

- vyhľadávať zberateľov  kuriozít a iných historických materiálov, súvisiacich s mestom alebo regiónom Turca, podporovať nákup historických predmetov

- upravovať a udržiavať pamätné pomníky a hroby významných osobností

- vytvárať podmienky pre spoluprácu s cirkvami pôsobiacimi na území mesta

- riešiť „cirkusovú plochu“ s možnosťou celoročného využívania

- podporovať remeselníkov a remeslá, každoročne organizovať jarmok remesiel

- v spolupráci so ZUŠ a kultúrnymi inštitúciami, klubmi a zoskupeniami iniciovať i spoluorganizovať celoročne kultúrne podujatia a programy

- Vyhodnotenie opatrenia 5.2.:

Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Vrútky v roku  2011:

V rámci kultúrnych podujatí Mesta Vrútky boli zrealizované :

- 4 koncerty vážnej hudby

- 10 koncertov populárnej hudby

- 4 folklórne vystúpenia

- 13 výstav

- 3 cyklické podujatie v rámci „Literárnych Vrútok“

- 5 divadelných predstavení

- 30 ostatných podujatí

Podrobný prehľad kultúrnych podujatí Mesta Vrútky, organizovaných  referátom kultúry MsÚ Vrútky v roku  2011:

- Koncerty vážnej hudby

- Novoročný koncert chrámovej hudby: Komorný orchester evanjelickej mládeže z Krpelian

- Otvorenie VHJ: Komorné zoskupenie MISSIO

- VHJ: Koncert venovaný 240. výročiu narodenie L. W. Beethovena (v spolupráci so ZUŠ F. K. Vrútky)

- VHJ: Organový koncert P. Sochuľáka

- Koncerty populárnej hudby

- VHJ: Literatour Kataríny Koščovej spojené s čítaním M. Kožlejovej

- VHJ: Honza a Franta Nedvědovci so skupinou

- Deň seniorov: Koncert M. Križanovej

- III. Fašiangový ples : Hudobná skupina Orion

- Koncert kapely Nemôžem povedať - Vrútocký country kotlík

- Dni mesta: Koncert skupiny Náhodní pocestní

- Dni mesta: Koncert hud. skupiny Massriot a Robo Šimko

- Dni mesta: RK Jazz band Ružomberok

- Dni mesta: Vokálno-inštrumentálna skupina GALABAND

- Vianočný koncert Trio Impresiion

- Folklórne vystúpenia

- Veľkonočné trhy – zvykoslovie Turca – Folklórny súbor Turiec, Folklórny súbor Lysec, Spevácky zbor Vrútočanka, Milan Roob

- Máj, máj, má zelený – Stavanie mája a zvykoslovie stavania mája – Folklórny súbor Turiec, Folklórny súbor Lysec, Jozef Stankovič, Divadlo Babscénus: Krumpľová komédia, Spevácky zbor Vrútočanka

- VHJ: Koncert D. Laščiakovej a H. Hulejovej

- Od Adventu do Vianoc: zvykoslovie DFS Turiec a FS Lysec

- Výstavy

- Autorská výstava PhDr. Zory Mintálovej – Zubercovej

- Výstava „Naj z našej knižnice“

- Výstava fotografií „Život s knihou“ (v rámci marca mesiaca knihy)

- Výstava ZUŠ Martin z ateliéru E. Bebčákovej (Otvorenie VHJ)

- Výstava v rámci veľkonočných trhov: „Veľká noc vo svete“

- Vernisáž obrazov „Odraz duše ženy“ (ateliér M. Kaprálikovej, ZUŠ Martin)

- 26. Výstava kaktusov a sukulentov

- Výstava obrazov K. Lahutovej „Odozva duše“ (Dni mesta)

- Otvorenie výstavnej expozície J. Bodenka (Dni mesta)

- Výstava „Vrútky dávnych časov“

- Výstava drevorezieb turčianskych umelcov (Dni mesta)

- Výstava obrazov z ateliéru E. Bebčákovej (Dni mesta)

- Výstava fotografií autorov zapojených do fotosúťaže: „Letné Vrútky cez objektív“

- Cyklické podujatie v rámci „Literárnych Vrútok“

- Večer s knihou: PhDr. Zora Mintálová – Zubercová (spojené s autorskou výstavou a výstavou „Naj z našej knižnice“)

- Večer s knihou: Uvedenie knihy básní M. L. Bajnokovej: Vyznania (spojené s autorskou výstavu K. Lahutovej) (Dni mesta)

- Večer s knihou: Mgr. Milan Tuma (spojené s výstavou Vrútky dávnych časov a vyhodnotenie fotosúťaže)

- Divadelné predstavenia

- Fašiangový sprievod: M. Kasprzyk: O zlom kráľovi

- Divadlo Babscénus Martin: Krumpľová komédia (Stavanie mája)

- Predstavenie ZŠ H. Zelinovej: J. Bodenek – Ivkova biela mať (Dni mesta – slávnostné otvorenie výstavnej expozície J. Bodenka)

- Deň študentov: Divadlo hotel Maria: Malý divadelný horor

- Mikuláš: Bábkové divadlo Žilina: Akčantyrok

- Ostatné podujatia

- Valentín – súťaž o najromantickejší príbeh

- III. Fašiangový ples s tombolou (Skup.orient.tanca Amirah, skupina Tandži, Sun Dance Academy)

- Fašiangový sprievod s diskotékou

- MDŽ v Kultúrnej sále Kriváň – kult.program (Turčianske mažoretky, S. Kupčok a S. Figura, báseň)

- Spomienka na výročie úmrtia H. Zelinovej

- 66. výročie oslobodenie mesta Vrútky

- Deň narcisov vo Vrútkach

- Veľkonočné trhy

- Deň zeme (pre ZŠ a MŠ) „Recyklované umenie“

- VHJ: Hudobná škola Yamaha

- Deň detí vo Vrútkach (v spolupráci s CVČ Domino)

- Deti deťom: Pokusné vysielanie TV ZUŠ

- 2. ročník : Vrútocký country kotlík

- Spomienka na 67. výročie SNP

- Vrútocký jarmok (Dni mesta)

- Bezplatná prehliadka pamätnej izby H. Zelinovej v rámci Dní mesta

- Kultúrny program na pódiu – Dni mesta (CVČ Domino, Turčianske mažoretky, TJ Sokol Vrútky, DFS Turiec, Skupina orientálneho tanca Amirah)

- Slávnostné služby božie

- Tvorivé dielňe pre deti (Dni mesta)

- ŽEL RAIL 2011 (Dni mesta)

- Komediálny program skupiny EMINENT (Dni mesta)

- Svetový deň prvej pomoci ( v spolupráci so Slovenským červeným krížom)

- Fotosúťaž z cyklu NEVŠEDNÉ VRÚTKY s témou: „Letné Vrútky cez objektív“

- Stretnutie s duchovnou poéziou (v spolupráci s LKHZ, LKMZ)

- „Na horách“: Klub vysokohorských turistov Slovenska (videozáznamy a fotografie zo ZhC)

- Od Adventu do Vianoc – predajné trhy, ukážky ľudových remesiel, kultúrny program

- Mikuláš na námestí (rozdávanie sladkostí)

- Hasičská zábava pri Šute

- ZUŠ F.Kafendu a Turčianske mažoretky – program na vianočných trhoch

- Spevácky zbor Vrútočanka a Priekopčanka – program na vianočných trhoch

- Odbor kultúry vypracoval filmové dokumenty (na CD nosiči)

- Kniha zdroj poznania (I.diel) – autorka K. Lahutová

- Život a dielo J. Bodenka – autorka K. Lahutová

- Akcie v kultúrnej sále Kriváň:

8 podujatí pre ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ Domino

13 schôdzí SVB, stretnutí spoločenstiev, spolkov a klubov

6 prezentačných a komerčných akcií

3 turnaje, súťaže

3 oslavy životných jubileí

2 kary

1 konferencia s medzinárodnou účasťou

1 beseda so spisovateľkou

1 seminár ľavicovej mládeže

1 ples

1 silvestrovská zábava

Priestor pre rómsku skupinu Romaňi Gili (Mgr. Tuma)

- Činnosť Mestskej knižnice Hany Zelinovej

- Kultúrne akcie:

- Kráľ čitateľov

- Andersenova noc (téma: Tisíc a jedna noc)

- Farebný deň v knižnici (tematické prezentácie kníh z fondu knižnice pre deti a mládež a ich výtvarné spracovanie) - 8 podujatí v roku 2011, počet detí: 131

- Výstavy a vyhodnotenia detských prác z akcie Farebný deň

Návšteva pamätnej izby H. Zelinovej s odborným výkladom (pre všetky vekové skupiny)

Počet návštevníkov v roku 2011: 390

Návšteva expozície J. Bodenka (otvorená 23.9.2011) s odborným výkladom a dokumentom

Počet návštevníkov od otvorenia: 61

- Samostatné akcie Mestskej knižnice Hany Zelinovej

- Tematické prezentácie kníh

- Zážitkové čítanie

- Informačné hodiny o knižnici a jej fonde (MŠ, ZŠ, SŠ)

- Exkurzia detí do knižnice a izby HZ zo základnej školy zo Zohora

(spolu sa týchto akcií zúčastnilo 858 návštevníkov)

Vrútky, privítanie Nového roka 2011

Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Vrútky v roku  2012:

- Koncerty vážnej hudby

- Novoročný koncert chrámového spevokolu sv. Jána Krstiteľa

- VHJ: Slávnostný koncert učiteľov a žiakov k 170. výročiu narodenia A. Dvořáka

- VHJ: Galavečer k 60. výročiu založenia ZUŠ F. Kafendu Vrútky

- VHJ: Komorný súbor starej hudby FLATUS VOCIS

- Dni mesta: Koncert skupiny S.H.O.P. Peter Bažík

- Vianočný benefičný koncert Mariána Banga

- Koncerty populárnej hudby

- VHJ: YAMAHA  Hudobná škola - koncoročný koncert

- Dni mesta: Hogo Fogo Jazz Quintet

- Dni mesta: Pretty Cool

- Dni mesta: Nemôžem povedať

- Dni mesta: Náhodní pocestní

- Úcta k seniorom- REPETE NÁVRATY

- Vianočný koncert pre seniorov

- Výstavy

1.  Výstava obrazov výtvarného odboru ZUŠ Martin k príležitosti 90. výročia

založenia školy

2. VHJ: Výstava výtvarných diel ZUŠ Martin - ateliér E. Bebčákovej

3. Autorská výstava fotografií Martina Štofana na akcii „Deň matiek“

4. Dni mesta: IX. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí

a mládeže - Malé grafické formy

5. Dni mesta: Záhradná slávnosť - Výstava obrazov z ateliéru E. Bebčákovej

Výstava drevorezieb

Výstava paličkovanej čipky

6. Autorská výstava obrazov a fotografií Marcely Pajúrkovej

- Cyklické podujatie v rámci „Literárnych Vrútok“

- 1. Večer s knihou: s Doc. PhDr. Petrom Krbaťom

- Divadelné predstavenia

- 1. Fašiangový sprievod s karnevalom

- Ostatné podujatia

- IV. Ples primátora mesta Vrútky

- MDŽ s hudobným zoskupením GALABAND

- Spomienka na 8. výročie úmrtia Hany Zelinovej

- 120. výročie založenia prvého čitateľského robotníckeho krúžku vo Vrútkach  a Hornom Uhorsku a 4. výročia založenia lit. Klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach

- Spomienkový akt k 67. výročiu oslobodenia Vrútok

- Deň narcisov vo Vrútkach

- Deň Zeme

- Stavanie mája s prehliadkou ľudových remesiel

- Absolventský koncert k 60. výročiu založenia ZUŠ Frica Kafendu

- Deň detí

- 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru vo Vrútkach

- Spomienkový akt k 68. výročiu SNP

- Vrútocký country kotlík - 3. ročník

- Svetový deň prvej pomoci

- Dni mesta: Spevácka skupina Vrútočanka

- Dni mesta: Dychová hudba Supranka

- Mikuláš v meste

- Adventná poézia- Lit. klub M. Zaťka a Lit. klub H. Zelinovej

- Vianočný koncert a výstava pedagógov ZUŠ F. Kafendu

- Ustanovenie miestneho odboru MS spojené s prezentáciou knihy od Z.

Mintálovej Zubercovej- Vianoce na Slovensku

- Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova

- Silvestrovský beh

- Silvester 2012 v meste

Navštívené  filmové dokumenty (na CD nosiči)  s odborným výkladom v priestoroch knižnice  (spolu: 120 účastníkov)

- Kniha zdroj poznania (I.diel) – autorka K. Lahutová

- Život a dielo J. Bodenka – autorka K. Lahutová

- Knižnice a knihy ako fenomén ľudstva – autorka Mgr.V. Vaňková

Činnosť Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Kultúrne akcie:  (198 účastníkov)

- Andersenova noc (téma: Škótsko, Anglicko a Írsko)- (20 účastníkov)

- Beseda so spisovateľkou Andreou Coddington – (45 účastníkov)

- Beseda so spisovateľkou Beou Bazalovou -   (33 účastníkov)

- Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom – (100 účastníkov)

Návšteva pamätnej izby H. Zelinovej s odborným výkladom (pre všetky vekové skupiny)

Počet návštevníkov v roku 2012: 208

Samostatné akcie Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Spolu  31 podujatí – (685 účastníkov)

- Tematické prezentácie kníh

- Zážitkové čítanie

- Informačné hodiny – oboznámenie s fungovaním knižnice, zákonmi, katalogizáciou, MDT, bibliografiou pre SŠ

- Informačné hodiny o knižnici a jeho fonde pre MŠ, ZŠ

Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Vrútky v roku  2013 :

Mesto Vrútky začalo s verejným obstarávaním na rekonštrukciu kultúrnej sály Kriváň s cieľom sústrediť v nej kultúrno-spoločenské aktivity so zreteľom efektívneho využitia celej budovy. Po rekonštrukcii plánuje Mesto Vrútky presťahovať Mestskú knižnicu Hany Zelinovej do prízemných priestorov budovy Kriváň a vytvoriť v nej kancelárske priestory pre pracovníkov odboru kultúry a športu, vrátane redakcie časopisu Vrútočan.

-  podporovať aktivity v  Kine 1. máj, najmä hudobno-výchovné koncerty 	a divadelné predstavenia

- podporovať rozširovanie mestskej knižnice s cieľom zvýšenia čitateľského komfortu a rozšírenia služieb s úvahou presťahovania do nových priestorov

- podporovať podujatia, ktoré majú viacročnú tradíciu, pokračovať v ďalších ročníkoch

- upravovať a udržiavať pamätné pomníky a hroby významných osobností

- vytvárať podmienky pre spoluprácu s cirkvami pôsobiacimi na území mesta

- riešiť plochu na umiestnenie pódia pri každoročnom konaní Dní mesta spojených s jarmokom, Stavaní mája a iných kultúrno-spoločenských podujatí s možnosťou celoročného využívania

- podporovať remeselníkov a remeslá, každoročne organizovať jarmok remesiel, vianočné trhy

- prinášať nové podujatia so žánrovou pestrosťou so zameraním na všetky vekové skupiny návštevníkov

- v spolupráci so ZUŠ, CVČ Domino a  kultúrnymi združeniami, klubmi a zoskupeniami iniciovať i spoluorganizovať celoročne kultúrne podujatia a programy

Vyhodnotenie opatrenia 5.2.:

Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Vrútky v roku  2013:

Január:

1.Novoročný koncert v Kostole sv. Jána Krstiteľa, 13. 1. 2013

Február:

1. Fotosúťaž- Zimné Vrútky cez objektív, vyhodnotenie Mestská knižnica, 6. 2. 2013

2. Fašiangy vo Vrútkach, pešia zóna a Kino 1. máj, 12. 2. 2013

Marec:

1. Koncert k MDŽ: Úsmevom sa patrí ďakovať, Kino 1. Máj, 10. 3. 2013

2. Pietna spomienka na Hanu Zelinovú, pri hrobe HZ na cintoríne, 15. 3. 2013

3. Literárny večer pri príležitosti uvedenia zborníka Hľadanie, sobášna sieň MsÚ, 27. 3. 2013

Apríl:

1. Andersenova noc, Mestská knižnica Hany Zelinovej, 5. 4. 2013

2. Vrútocká hudobná jar: Veľkonočná poézia, Ev. kostol Dr. Martina Luthera, 7. 4. 2013

3. Spomienka na 68.výročie oslobodenia Vrútok, pamätník pred MsÚ, 11. 4. 2013

4. Deň narcisov, pešia zóna mesta, 12. 4. 2013

5. Vrútocká hudobná jar: Vy krásne Tatry malebné, Kat. kult. dom, 21. 4. 2013

6. Vrútocká hudobná jar: Renesancia- koncert a výstava žiakov ZUŠ F. Kafendu,

Koncertná sála ZUŠ F. Kafendu, 24. 4. 2013

7. Stavanie mája, pešia zóna mesta, 30. 4. 2013

Máj:

1. Vrútocká hudobná jar: Slávnostný koncert Vrútockého chrámového spevokolu

a Chrámového zboru apoštola Pavla Brezno, Kostol sv. Jána Krstiteľa, 5. 5. 2013

2. Beseda s Táňou Keleovou- Vasilkovou, sobášna sieň MsÚ, 13. 5. 2013

3. Vrútocká hudobná jar: záverečný koncert VHJ, ADHOC a výstava obrazov,

sobášna sieň MsÚ, 16. 5. 2013

4. Autorská výstava obrazov, Kino 1. Máj, 20. 5. 2013

5. Deň Detí, Kino 1. máj, 31. 5. 2013

Jún:

1. Beseda s Kamilom Peterajom, sobášna sieň MsÚ, 19. 6. 2013

2. Otvorenie umelého klziska, pešia zóna, 26. 6. 2013

Júl:

1. Tvorivé dielne – prázdninová knižnica, Mestská knižnica, 8. 7. 2013

August:

1. Vrútocký country kotlík, škvárové ihrisko, 17. 8. 2013

2. Spomienka na 69. výročie SNP, pred MsÚ, 28. 8. 2013

September:

1. Dni mesta 2013: Výstava výt. prác a drev. domčekov, O pohár primátora, Vrútocký jarmok,

Hl. program na pešej zóne, Slávnostné MsZ, Slávnostné služby božie, 18.- 22. 9. 2013

2. Svetový deň prvej pomoci, pešia zóna, 23. 9. 2013

Október:

1. Koncert v rámci Dňa seniorov, Kino 1.  máj, 12. 10. 2013

November:

1. Beseda so spisovateľkami: S. Koleničovou a L. Riečanskou, sobášna sieň MsÚ, 13. 11. 2013

2. Literárno- hudobný program: Na počiatku bolo slovo, Kostol sv. Jána Krstiteľa, 24. 11. 2013

3. Beseda s Monikou Jakubeczovou, sobášna sieň MsÚ, 26. 11. 2013

December:

1. Mikuláš v meste, pešia zóna- klzisko, 6. 12. 2013

2. Adventná poézia, Kostol Dr. Martina Luthera, 8. 12. 2013

3. Vianočný koncert: Mája Velšicová a Miro Švába, Kino 1. máj, 15. 12. 2013

4. Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova, pešia zóna, 23. 12. 2013

5. Silvester v meste, pešia zóna, 31. 12. 2013

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli komisiou kultúry a školstva prerozdelené finančné dotácie v oblasti kultúry pre rok 2013 nasledovne:
- Slov. zväz zdrav. postihnutých II. - 75 €
- Literárny klub Mateja Zaťka - 150 €
- Jednota dôchodcov - 75 €
- Vydanie knižnej publikácie o Vrútkach autor M. Tuma - 150 €
- Turčianske čriepky - 200 €

- Opatrenie - 5.3.Mládež

Mesto Vrútky bude podporovať mimoškolské aktivity mladých ľudí prostredníctvom Centra voľného času Domino, Základnej umeleckej školy a školských klubov detí pri základných školách

- pravidelne realizovať úpravu modernizáciu, opravy, detských ihrísk

- podporovať kluby a spoločenské inštitúcie, ktoré sa venujú práci s mládežou , spolupracovať a spoluorganizovať podujatia pre deti a mládež

- pripraviť a zrealizovať minimálne jeden detský park s atrakciami, oplotený pre deti a realizovať miniprojekty doplnenia detských ihrísk preliezkami, a pod....

- spracovať návrhy a realizovať doplnenie voľných plôch a opravy plôch na sídliskách športovými doplnkami pre streetbal, volejbal a iné druhy športov

- Vyhodnotenie opatrenia 5.3.:

V roku 2011 bolo evidovaných v Centre voľného času Domino 3108 členov. Členovia záujmových útvarov odovzdali k 30.9.2011 CVČ Domino 2284 vzdelávacích poukazov. Centrum zabezpečuje svoju činnosť v troch oblastiach: oblasť prírodných vied a techniky, oblasť spoločenských vied a estetiky a oblasť telovýchovy a športu. Celkový počet záujmových útvarov je v tomto školskom roku 209. Jednotlivé krúžky vedú 4 kmeňové zamestnankyne a 134 externých zamestnancov.

V minulom roku Mesto Vrútky zorganizovalo v spolupráci s CVČ Domino prímestský detský letný tábor. Detský letný tábor na Margite a Ilone bol v roku 2011 realizovaný s finančným príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.

V tomto roku boli zhotovené detské preliezky – autobus – v hodnote 350 EUR, detská stanica – detský domček v hodnote 450 EUR. Taktiež boli opravené stávajúce detské preliezky (kladiny, schodíky) v hodnote 200 EUR

V roku 2012 bolo evidovaných v Centre voľného času Domino 3050 členov. Členovia záujmových útvarov odovzdali k 30.9.2012 v CVČ Domino 2319 vzdelávacích poukazov. Centrum zabezpečuje svoju činnosť v troch oblastiach: oblasť prírodných vied a techniky, oblasť spoločenských vied a estetiky a oblasť telovýchovy a športu. Celkový počet záujmových útvarov je v tomto školskom roku 209, ktoré vedú 4 kmeňové zamestnankyne a 112 externých zamestnancov CVČ DOMINO.

V minulom roku CVČ Domino zorganizovalo 3 prímestské detské letné tábory. Detský letný tábor na Margite a Ilone v Leviciach bol v roku 2012 realizovaný v 3 turnusoch. CVČ Domino zabezpečovalo pre Slovenskú asociáciu športu na školách akcie v celkových nákladoch  7,6 tis. €. Jednalo sa o okresné a krajské súťaže žiakov ZŠ a SŠ.

V roku 2011 boli zhotovené detské preliezky – autobus – v hodnote 350 EUR, detská stanica – detský domček v hodnote 450 EUR. Taktiež boli opravené stávajúce detské preliezky (kladiny, schodíky) v hodnote 200 EUR.

- Opatrenie - 5.4.Šport

Mesto Vrútky v spolupráci so  ZŠ Hany Zelinovej , ZŠ M.R. Štefánika, Gymnázia,  FC Lokomotíva zrealizuje novú trávnatú plochu - nové tréningové ihrisko (v prípade možností s umelou trávou) na ploche súčasného škvárového resp. v inej lokalite, ktoré bude využívať i Gymnázium pre svoje školské i mimoškolské aktivity aktivity

- pravidelne bude vykonávať údržbu škvárového ihriska a bežeckej dráhy, ako aj napomáhať pri realizácii nového športového (športovo rekreačného )  areálu na tomto území

- organizovať športové súťaže neregistrovanej  mládeže

- opravovať viacúčelové športové plochy

- realizovať jednoduché športoviská pre zabezpečenie  sídliskových športových aktivít,

- podporovať vybudovanie športového ihriska na ul. Hornej a na ploche dvora pri ZUŠ spolu s detským ihriskom

- dovybavovať športové plochy pri budove „Kriváň“, postavenie ochranného oplotenia

- vykonávať údržbu športovej plochy  pri tenisových kurtoch, údržbu detských ihrísk v meste

- bude pripravovať v zimnom období prírodnú ľadovú plochu pre mládež

- určí, vyhradí lokality a pripraví ,resp. zrealizuje plochu a vybavenie pre netradičné športy (skateboard, kolieskové korčule, cyklotrial, petang... )

Vyhodnotenie opatrenia 5.4.:

Jarný beh mesta sa uskutočnil dňa 20.05.2011. Hlavným organizátorom 17. ročníka týchto bežeckých pretekov bolo mesto Vrútky v spolupráci s komisiou športu a CVČ DOMINO Vrútky. Celkovo bolo zaregistrovaných 291 pretekárov, z toho 134 dievčat a 157 chlapcov, 56 detí z materských škôl a 235 detí zo základných škôl.

Mesto Vrútky tiež organizovalo Plavecké preteky  dňa 27.06.2011 o 10.00 hod.

- Prerozdelenie dotácií v oblasti športu pre rok 2011

|  | Názov klubu | Poskytnutá dotácia v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sokol Vrútky | 758,00 |
| 2. | SZZP I. | 84,00 |
| 3. | TJ Lokomotíva Vrútky | 419,40 |
| 4. | Rádioamatér klub | 320,00 |
| 5. | PVK Vrútky | 1 715,20 |
| 6. | Tenisový klub Vrútky | 465,20 |
| 7. | FC ŽOS Lokomotíva Vrútky | 1 405,80 |
| 8. | HK KOMETA | 2 755,40 |
| 9. | Silvestrovský beh 2011 | 300,00 |
| 10. | THM 2011 | 200,00 |

Jarný beh mesta sa uskutočnil dňa 18. mája 2012. Hlavným organizátorom 18. ročníka týchto bežeckých pretekov bolo mesto Vrútky v spolupráci s komisiou športu a CVČ DOMINO Vrútky. Celkovo bolo zaregistrovaných 187 chlapcov a dievčat z materských škôl a základných škôl, pretekali v 12 kategóriách.

Mesto Vrútky tiež organizovalo Plavecké preteky  dňa 26. júna 2012. Na záver roka sa konal v centre mesta XXXII. ročník Silvestrovského behu, ktorý odštartovala slovenská olympionička Lucia Klocová. Behu sa zúčastnilo 110 pretekárov v 6 vekových kategóriách.

- Prerozdelenie dotácií v oblasti športu pre rok 2012

|  | Názov klubu | Poskytnutá dotácia v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sokol Vrútky | 971,00 |
| 2. | SZZP I. | 117,00 |
| 3. | TJ Lokomotíva Vrútky | 1640,00 |
| 4. | Rádioamatér klub | 120,00 |
| 5. | PVK Vrútky | 3324,00 |
| 6. | Tenisový klub Vrútky | 637,00 |
| 7. | FC ŽOS Lokomotíva Vrútky | 2027,00 |
| 8. | HK KOMETA | 2947,00 |
| 9. | Silvestrovský beh 2012 | 300,00 |
| 10. | THM 2011 | 200,00 |
| 11. | Spolok Turčianske mažoretky | 589,00 |

Zámerom mesta pre rok 2013 bolo rozšíriť sortiment  športových zariadení a aktivitami mesta sa zakúpilo umelé klzisko zo sponzorských fin.  prostriedkov  vo výške 22 629,60  €.

Komisia športu a mládeže prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2013 nasledovne:
- Turčianske mažoretky - 40 €
- TJ SOKOL Vrútky - 501 €
- SZZP I Vrútky - 70 €
- SZZP II Vrútky - 70 €
- Tenisový klub Vrútky - 247 €
- PVK Vrútky - 1364 €
- OM3KFV - rádioamatéri - 251 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 871 €
- HK KOMETA Vrútky - 1983 €
- TJ Lokomotíva Vrútky - 696 €
- Michal Novocký - motokros - 200 €
- Turčianske hry mládeže 2013 - 200 €
- Silvestrovský beh 2013 - 200 €

Vo Vrútkach, 28. 01. 2013

Vypracoval:   Ing. Mlynár J.

na základe podkladov od vedúcich oddelení a zodpovedných ref. MsÚ Vrútky

Predkladá: Ing. Ján Mlynár, prednosta MsÚ Vrútky

- Návrh na uznesenie:

- Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

- berie na vedomie Informatívnu správu: Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Vrútky k 31.12.2013