Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené:

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 9.2.2016

Názov materiálu:

Plnenie Programu rozvoja Mesta Vrútky

Dôvodová správa:

V roku 2015 MsZ schválilo Program rozvoja Mesta Vrútky na roky 2014 – 2020. V Programe je 39 parciálnych cieľov. Správa hodnotí plnenie v každom cieli za rok 2015.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

berie na vedomie plnenie Programu rozvoja Mesta Vrútky

Vo Vrútkach, dňa 9.2.2016

Spracoval: Ing, Viliam Majda, PhD a vedúci odborov

Predkladá: Ing, Viliam Majda, PhD

V zmysle schváleného plánu pracovných rokovaní a zasadnutí MsZ na rok 2016 predkladám hodnotenie cieľov z Plánu rozvoja mesta Vrútky na roky 2014 -2020. Ciele sú očíslované a zoradené v zmysle platnej metodiky a v súlade s prioritnými oblasťami a strategickými cieľmi SR, vyjadrenými v operačných programoch pre programové obdobie 2014 – 2020.

Ciele 1.1.1

Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu verejnej dopravy

Vrútky majú zabezpečenú MHD ako súčasť aglomerácie s Martinom a priľahlými obcami. Takisto sa v centre Vrútok nachádza významný železničný uzol s dobrým železničným spojením na hlavnom železničnom ťahu SR. Z tohto pohľadu je dostupnosť verejnej dopravy na dobrej úrovni. Dlhodobým problémom je nastavenie cestovného poriadku MHD (časť kvalitatívnych ukazovateľov) tak, že najmä v sedlovom období sú intervaly medzi spojmi dlhé a stáva sa, že potom idú dva - tri autobusy naraz. Tento problém doteraz nebol systémovo riešený. V roku 2016 budeme participovať na tvorbe cestovného poriadku MHD už v mesiaci september, aby sme dosiahli redukciu tohto problému.

Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu bývania,

Investície do bytového fondu Mesta Vrútky v roku 2015:

-          Výmena vchodových dverí a okien (Kafendova 8,10,12,14) v sume 3712,-€

-          Vyregulovanie TÚV (CaM 72,74,76, podľa zákona 476/2008) v sume 2880,-€

-          Výmena svetelných zdrojov (Kafendova 2,4,6,8,10,12,14) v sume 3222,-€

-          Omietka, izolácia podstenia   (I. čsl. brigády 7A, 7B) v sume 3731,-€

Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu uspokojovania duchovných a kultúrnych potrieb

Zrekonštruovaná kultúrna sála Kriváň

Presťahovaná Mestská knižnica Hany Zelinovej

Prehľad kultúrnych aktivít bude samostatnou kapitolou výročnej správy Mesta Vrútky

Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta SENIOR – Zariadenie pre seniorov a DSS Vrútky zabezpečujeme ústavnú starostlivosť pre klientov odkázaných na pomoc druhej osoby.

Ciele 1.1.3

Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, materské škôlky, opatrovateľky, opatrovanie rodinných príslušníkov),

Mesto Vrútky je zriaďovateľom  štyroch materských škôl. Tri sú bez právnej subjektivity a jedna je organizačnou zložkou Spojenej školy právneho subjektu mesta. Podpora je financovaná z originálnych finančných prostriedkov. Je poskytovaná komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť v zmysle štátnych vzdelávacích programov a vlastných školských vzdelávacích programov jednotlivých materských škôl.

Podpora starostlivosti o zdravotne postihnutého člena rodiny

-  zabezpečovaná formou terénnej sociálnej služby, prípadne ústavnou starostlivosťou cez rozpočtovú organizáciu mesta SENIOR

- a prostredníctvom denných centier mesta, kde vykonávajú záujmovú činnosť všetky organizácie zdravotne postihnutých.

Cieľ 1.2.1

Podpora dostupnosti a kvality vybraných sociálnych služieb

V rámci finančných možností, ktoré sú na sociálnu oblasť vyčlenené len z originálnych tokov finančných prostriedkov  sa zabezpečujú nasledovné sociálne služby:

- terénna opatrovateľská služba opatrovateľkami,

- stravovanie pre dôchodcov,

- Denné centrum na Kalocsayovej ulici a Denné centrum na Kafendovej ulici.

Ciele 1.2.3

Podpora komplexných opatrení na zlepšenie prístupu MRK ku vzdelávaniu

Za rok 2015 získali Vrútky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu 1.) na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 8760,- EUR pre 43 detí z marginalizovaného prostredia  a dotáciu 2.) na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 1349,- EUR na učebné pomôcky pre túto marginalizovanú skupinu.

Podpora opatrení na zlepšenie prístupu MRK k pracovným príležitostiam

Terénni pracovníci pomáhajú hľadať prácu pre MRK. Prostredníctvom projektov cez ÚPSVaR sú vykonávané dve formy verejnoprospešných prác. 1.) Na aktivačnú činnosť v zmysle § 52 zákona o službách zamestnanosti a 2.) na menšie obecné služby v zmysle § 12 zamestnávame v priemere 15 zamestnancov zo sledovanej skupiny.

Podpora komplexných opatrení na riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi

Mesto Vrútky sa zapojilo prostredníctvom eurofondov do projektu terénna sociálna práca a od 1.3.2015 zamestnáva terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Títo pracovníci komplexne riešia problémy s neprispôsobivými občanmi, s dôrazom na vzdelávanie detí a hľadanie pracovných príležitostí pre dospelých v tejto skupine. Vo významnej miere je to najmä snaha terénnych pracovníkov vychovávať k základným návykom hygieny a spolunažívania.

Ciele 1.3.2

Podpora opatrení na zlepšenie školského výkonu a motivácie žiakov k absolvovaniu najvyššie možného stupňa vzdelania na lokálnej úrovni,

V rámci Školských vzdelávacích programov sú vyčlenené z voliteľných hodín v Rámcovom učebnom pláne základných škôl po 1 hodine na vytvorenie samostatných predmetov zameraných na matematiku a slovenský jazyk, z ktorých žiaci robia prijímacie pohovory na stredné školy,

-motivovanie žiakov ZŠ prostredníctvom výchovných exkurzií na Dni otvorených dverí v stredných školách okresu,

-realizácia besied žiakov 9. ročníkov a odborníkov z praxe v takých odvetviach, ktorých učebné odbory ponúkajú martinské stredné odborné školy

Projekty na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie a prípravu vrátane podpory projektov na zvýšenie prírodovednej, finančnej a matematickej gramotnosti žiakov

Podpora kontinuálneho vzdelávania pedagógov v oblasti prírodovednej, finančnej a matematickej gramotnosti s cieľom získať nové vedomosti a modernými formami ich prenášať na žiakov,

-účasť žiakov školy v medzinárodnom testovaní PIRLS matematickej a prírodovednej gramotnosti, účasť žiakov v medzinárodných súťažiach Matematický klokan, Max a Maxík, zapojenie sa do matematických a prírodovedných súťaží

-zapojenie škôl do projektových výziev MSVVaŠ ako sú: Evniromentálny projekt, EKOSTOPA, ZELENÁ ŠKOLA, do okresnej súťaže Deň zeme

Ciele 2.1

Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva, s cieľom zvýšiť využiteľnosť a znížiť skládkovanie odpadov

Rozšírenie separovaného zberu pomocou zvýšenia počtu nádob na separovaný zber vo vytypovaných lokalitách.

Za rok 2015 vyseparovaných 288 t odpadu z komunálneho odpadu, pribudli 3 nové nádoby na plast.

Dobudovanie verejných vodovodov a kanalizácií v lokalitách K.-Bláhovca a Dolných Vrútkach:

Dva krát sme neuspeli s projektom z fondov EU v lokalite K.Bláhovca nad konečnou autobusu smerom k vodojemu.

Výstavba zberného dvora:

Pôvodný zámer oproti Baterkovej bude v úpravách UP zrušený, zatiaľ sa priestor využíva na umiestnenie VKK pre zber biologicky rozložiteľného odpadu. Nový zámer v zmenách aktuálneho ÚP mesta v blízkosti navrhovaného pohrebiska. V súčasnosti využívaný zberný dvor v areáli MsÚ.

Ciele 2.3

Revitalizácia mestskej zelene

Strihanie a údržba živých plotov, orezávanie stromov, výsadba kvetov.

Od roku 2013 revitalizácia zastavená z dôvodu prípravy finančných prostriedkov na celkové riešenie najmä pokračovania ďalších etáp pešej zóny. Vykonávané iba povinné náhrady v zmysle vydaných rozhodnutí.

Údržba cintorína a domu smútku

Oprava strechy, sokla, vonkajších omietok na dome smútku

Vytvorenie nového pietneho miesta

Kosenie, strihanie živých plotov, opiľovanie konárov, zrezávanie stromov prekážajúcich hrobovým miestam

Ciele 3.1.1

Výstavba bytov nižšieho štandardu

Rekonštrukcie kúpeľní a kuchýň na Kafendovej 5,7

Budovanie detských ihrísk

Nutné opravy, údržba, nátery + doplňovanie mobiliáru a štrku v dopadových zónach

Ciele 3.1.2

Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy Gymnázia pre potreby materských a základných škôl

Tento cieľ bude realizovaný až po získaní budovy po bývalom Gymnáziu

Dobudovanie/úprava športovísk pre deti/študentov, školských jedální, školských kuchýň, ubytovacích zariadení, bezbariérových prístupov

V roku 2015 sa v tejto oblasti nerealizovala žiadna významná aktivita

Ciele 3.1.3

Dovybavenie  zariadenia pre seniorov a DSS

Kaplnka, Prístrešky (nad skladové dvere, pri požiarnom schodisku, na bicykle), Elektrické polohovateľné postele, Masážne a relaxačné kreslá, PC zostavy a laserové tlačiarne,  Mikrovlnné rúry, Televízor a rádio s CD, Práčka Elektrolux a Tefal, Šijací stroj Toyota, Sušička prádla Elektrolux.

Pomôcky na sociálnu terapiu v sume 919,64 € z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

Úprava okolia DSS

Ihrisko , spevnená plocha - záhradné kolky a  petanque

Altánok so spevnenou plochou

Výsadba ovocnej aleje a okrasných drevín - (stromčeky, tuje, buxusy, kôra)

Ciele 3.2.1

Budovanie mestských nájomných bytov v rámci existujúcich brownfieldov

V r.2015 sme uvedené byty nebudovali

Prvky bezbariérového prístupu

Prístupová rampa do objektu Kriváň

Obnova a doplnenie mobiliáru a prvky malej architektúry ako smetné koše, kvetináče, sochy, fontány, studne

Odpadkové smetné koše (doplnené, vymenené, opravené)

Zakúpené 2 koše na psie exkrementy

Dokončenie pešej zóny

Pripravený realizačný projekt II. etapy rekonštrukcie pešej zóny

Ciele 3.2.1

Podpora rozvoja športových a voľnočasových aktivít na pôde mesta

Jarný beh detí, Silvestrovský beh, Beh Mieru (Peace run), športové aktivity počas Medzinárodného dňa detí.

Voľnočasové aktivity podporuje mesto Vrútky prostredníctvom CVČ Domino vo Vrútkach. Počas školského roka zabezpečuje pravidelnú činnosť z oblastí telovýchova a šport, prírodné vedy a technika, spoločenské vedy a estetika. Bohatou ponukou záujmových útvarov vytvára deťom a mládeži podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času a rozvíjanie ich talentu a nadania.

Dôležitou súčasťou  práce je prázdninová činnosť. CVČ Domino ju zabezpečuje formou prímestských a pobytových táborov a ako servis voľného času.

Modernizácia komplexu futbalový štadión – kúpalisko

Tento cieľ je stále iba vo fáze úvah o spoločných sociálnych zariadeniach.

V súčasnosti sú toalety pre verejnosť na mestskom kúpalisku v havarijnom stave a každoročne sa vykonávajú len najnutnejšie opravy.

Uvažuje sa o plynofikácii futbalového areálu, o prípadnom umiestnení fotovoltaických článkov či solárnych kolektorov.

Rozvoj kamerového systému

V roku 2015 boli zadané podmienky na vypracovanie predbežnej ponuky na celkovú obnovu a revitalizáciu kamerového systému. Doterajším kamerám už dochádza životnosť a funkčnosť.
Súčasná ponuka zahŕňa vypracovanie nového digitálneho kamerového systému v meste Vrútky (zatiaľ 3 digitálne kamery a softvér kompatibilný s prenášačom aj analógového systému, kamery budú umiestnené výhradne na rizikové oblasti za účelom ochrany verejného poriadku a preventívneho pôsobenia). V roku 2016 bude  spoločne s  Rozvojovou agentúrou ŽSK predložená žiadosť o poskytnutie dotácie z eurofondov v oblasti prevencie kriminality na vybudovanie nového kamerového systému

Zhodnotenie  priestoru autobusového nástupišťa

Po predaji autobusového nástupišťa je prísľub nového majiteľa tohto priestoru, že toto miesto využije (pri zachovaní funkcie dopravného uzla) na vybudovanie polyfunkčného objektu v zmysle kúpnej zmluvy.

Budovanie cyklotrás

Projekt pozastavený, realizuje sa iba pravidelné vykášanie koridoru šírky 2m okolo jestvujúceho cyklistického chodníka od Mokrade po most smer Lipovec

Ciele 3.2.2

Obnova a revitalizácia najvýznamnejších kultúrnych pamiatok a kultúrnych zariadení (kino 1. Máj, izba H.Zelinovej, budova Mestského úradu)

V roku 2015 Mesto reagovalo na výzvu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Spracovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP z prioritnej osi 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu na projekt Rekonštrukcia Robotníckeho domu – Kina 1. máj vo Vrútkach. Ten bol žiaľ neschválený.

Mesto Vrútky na konci roka 2015 získalo darom ďalšie vzácne exponáty po Hane Zelinovej.

Rozvoj lokálnej umeleckej tvorby, folklorizmus

Stavanie mája, Dni mesta Vrútky, podpora folklórnych súborov pri Klube dôchodcov,  jarmok remesiel, vianočné trhy, spolupráca so ZUŠ Frica Kafendu, CVČ Domino a  kultúrnymi združeniami, klubmi.

Cieľ 4.2

Podpora zavádzania širokopásmového pripojenia a siete novej generácie a budovania regionálnych sietí otvorených pre všetkých operátorov

Širokopásmové pripojenie je k dispozícii v budove MsÚ a DSS, uvažujeme o tomto pripojení v budove Kriváň.

Regionálna sieť otvorená pre všetkých operátorov je cieľ prevzatý z cieľov nadradeného regiónu. V prípade začatia budovania takejto siete v regióne budeme nápomocní.

Cieľ 5.1

Podpora boja proti korupcii

Pravidelné zverejňovanie materiálov na rokovanie MsZ na web stránke Mesta Vrútky

Priame prenosy z MsZ

Verejné diskusie s občanmi k problematike verejného poriadku a bezpečnosti

HK riešil  5 podnetov od občanov a 4 žiadosti o nápravu

Transparentné verejné obstarávanie

Pri zadávaní zákaziek Mesto Vrútky uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti (v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.) v zmysle Smernice č. 7/2015.

Cieľ 5.2

Podpora zavádzania inovatívnych elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov,

Sme zapojení do projektu e-government, MsÚ disponuje vyškoleným zamestnancom pre túto oblasť.

Podpora informatizácie samosprávy

V roku 2015 sme zakúpili 7 PC a vymenili najstaršie problémové PC, zakúpil sa nový centrálny server.