Dôvodová správa:

Určené: na zasadnutie MsZ vo Vrútkach dňa 14.2.2017

Názov Materiálu: Výstavba 36 bytového nájomného domu

Mesto Vrútky má dlhodobo záujem rozšíriť bytové kapacity v meste o nové nájomné bývanie. S týmto zámerom, ktorý je deklarovaný aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2020, bol v roku 2010 zakúpený pozemok od súkromnej osoby. Pozemok bol v katastrálnom území Priekopa, v pokojnej lokalite pri rieke Turiec v pokračovaní HBV na Nábrežnej ulici. Z uvedeného vyplynula zmena katastrálneho územia medzi Mestom Vrútky a Mestom Martin o čom rozhodla Správa katastra Martin dňa 12.3.2013.

Financovanie bytového nájomného domu bude riešené formou dotácie  z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB.

Výstavba realizovaná vo vlastnej réžii – stavebníkom je Mesto Vrútky

- Výber projektanta na zhotovenie PD pre územné rozhodnutie

- Vybavenie územného rozhodnutia (iný stavebný úrad)

- Výber projektanta na zhotovenie PD pre stavebné povolenie

- Vybavenie stavebného povolenia (iný stavebný úrad)

- Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa

- Verejné obstarávanie na výber stavebného dozoru

- Podanie žiadostí o financovanie bytovky na KSU a ŠFRB (od 15.1.-28.2.) reálne finančné prostriedky môžu byť prevedené na náš účet koncom roku

- Po schválení žiadosti o financovanie zahájenie výstavby – marec nasledujúceho roku (mesačné kontrolné dni, fakturácie, komunikácia so stavebným dozorom, dodávateľom stavby, zástupcami ŠFRB, zástupcami MDVRR SR)

- Ukončenie výstavby – kolaudácia (do 31.decembra)

- Prípojky inžinierskych sietí a spevnených plôch sú zhotovované na náklady Mesta Vrútky

- Sťahovanie nájomníkov

Pri tomto postupe sú činnosti opísané v bodoch 1-7,10 plne hradené Mestom Vrútky. Ostatné činnosti v bodoch 8,9,11 plne organizačne zabezpečuje taktiež Mesto Vrútky

Výstavba realizovaná formou kúpy a predaja – stavebníkom je súkromný investor

- Výber súkromného investora výstavby bytovky formou verejnej obchodnej súťaže

- Spracovanie PD pre územné rozhodnutie

- Vybavenie územného rozhodnutia (stavebný úrad Vrútky)

- Spracovanie PD pre stavebné povolenie

- Vybavenie stavebného povolenia (stavebný úrad Vrútky)

- Výstavba bytového domu

- Ukončenie výstavby - kolaudácia bytového domu (stavebný úrad Vrútky)

- Podanie žiadosti o financovanie kúpy nájomného bytového domu na KSU a ŠFRB (od 15.1. do 28.2.)

- Po schválení žiadosti prevod vlastníctva bytového domu a ostatnej infraštruktúry na Mesto Vrútky

- Odkúpenie prípojok inžinierskych sietí a spevnených plôch na ktoré sa nevzťahuje dotácia z MDVRR SR

- Sťahovanie nájomníkov

Pri tomto postupe sú činnosti opísané v bodoch 1,8,10 plne hradené Mestom Vrútky. Činnosti v bodoch 2-7,9 sú v réžii investora bytového domu. Mesto Vrútky počas celej výstavby vykonáva len kontrolnú činnosť.

Bytový do sa stáva majetkom Mesta Vrútky ktoré je povinné v zmysle zákona o sociálnom bývaní dodržať charakter nájomných bytov po dobu nasledujúcich 30 rokov.

Mesto Vrútky navrhuje realizovať výstavbu nájomnej bytovky kúpou a predajom formou verejnej obchodnej súťaže.

Vzhľadom k skutočnosti, že prebehli rokovania poslancov a mestského úradu, na ktorých boli poslanci informovaní o možnostiach podpory rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov, materiál je pripravený na konkrétny spôsob a formu obstarania nájomných bytov a to – kúpu nových nájomných bytov. V zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. navrhujeme spôsob prenájmu nehnuteľného majetku – pozemku p.č. KN C 4473 o výmere 2473 m2 formou obchodnej verejnej súťaže. Táto forma je najtransparentnejšia, vytvára optimálne podmienky pre budúcich zhotoviteľov stavby a zároveň budúcich predávajúcich bytového domu. Transparentnosť a vykonanie verejného obstarávania je aj základnou podmienkou získania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru so Štátneho fondu rozvoja bývania.

Základnými podmienkami navrhovanej obchodnej verejnej súťaže sú:

- Identifikácia uchádzača

- Návrh nájomnej zmluvy – predmet nájmu, účel: výstavba 36 nájomných bytov a zodpovedajúcej technickej infraštruktúry v súlade s podmienkami stavebného zákona, doba nájmu do správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí, nájom 1,- EUR/m2/rok po dobu nájmu, odstúpenie od zmluvy

- Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

- Urbanisticko-architektonická štúdia alebo dokumentácia pre územné rozhodnutie

- Výpis z registra trestov

- Referencie realizovaných stavieb s dôrazom na nájomný charakter

- Čestné prehlásenie odborne spôsobilých osôb – stavebný dozor 7 rokov, stavbyvedúci 7 rokov

- Originál živnostenského listu, výpisu z obch. registra

- Čestné prehlásenie že nemá dlhy voči mestu a daňovému úradu

- Zábezpeka vo výške 15 000,- Eur

Súťaž bude trvať do 30.4.2017. Komisia do 5 dní od skončenia súťaže otvorí obálky a vyberie uchádzača po splnení podmienok a na základe nasledovných kritérií:

- Najlepšia urbanisticko-architektonická štúdia nájomných bytových domov alebo projektová dokumentácia s navrhovanou koncepciou celého územia – hodnota kritéria najviac  40%.

- Navrhovaná kúpna cena za 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu a cena za technickú vybavenosť na 1 byt – hodnota kritéria najviac 25%.

- Počet doposiaľ postavených nájomných bytových domov v zmysle tohto zámeru OVS – hodnota kritéria najviac 25%.

- Ostatné verejnoprospešné benefity pre mesto (vybudovanie chodníkov, parkovacích miest, detského ihriska, terénne úpravy a pod) pri vybudovanom bytovom dome z vlastných zdrojov – hodnota kritéria najviac 10%.

Na základe týchto kritérií si vyhlasovateľ vyberie ten návrh, ktorý získa najviac percent. V prípade rovnosti percent, je rozhodujúce kritérium b/.

Po výbere víťazného účastníka súťaže bude s ním do 30 dní uzavretá nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Do správoplatnenia stavby a odvkladovania bytového domu ako aj technického vybavenia bude stavba vlastníctvom nájomcu. Mesto Vrútky odkúpi nehnuteľnosť – skolaudovaný bytový dom len v prípade získania dotácie z MD, V a RR SR a úveru zo ŠFRB.

Materiál spracovali: 	Ing. Mgr. Jana Rišanová, vedúca odboru služieb

Ing. Dušan Kramár, vedúci odboru výstavby a ŽP

Materiál predkladá :	Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta

Vo Vrútkach 31.1.2017