Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 20.10.2015.

Názov materiálu: Informácia o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach

Materiál obsahuje:  -    predkladacia správa

-   dôvodová správa

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

1. berie na vedomie informáciu o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej a projektovej dokumentácie na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach.

2. schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č. 52/2014 zo dňa 15.4.2014 bod III v písmene e), f) a h) nasledovným spôsobom:

e) slovné spojenie „pozemnoknižná p. č.“ sa nahrádza slovným spojením  „p. č. KN E“ a slovné spojenie „pozemnoknižná vložka č. 1110“ sa nahrádza slovným spojením „list vlastníctva č. 5286“,

f) slovné spojenie „pozemnoknižná p. č.“ sa nahrádza slovným spojením  „p. č. KN E“ a slovné spojenie „pozemnoknižná vložka č. 1109“ sa nahrádza slovným spojením „list vlastníctva č. 5290“,

g) slovné spojenie „pozemnoknižná p. č.“ sa nahrádza slovným spojením  „p. č. KN E“ a slovné spojenie „pozemnoknižná vložka č. 1559“ sa nahrádza slovným spojením „list vlastníctva č. 5298“,

ostatné ustanovenia tohto uznesenia ostávajú nezmenené a v platnosti.

Stanovisko komisie stavebnej:

Spracoval a predkladá: Ing. J. Rišianová, vedúca odboru služieb

Vo Vrútkach, 15.10.2015

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

Mesto Vrútky na základe nutnej potreby nového pohrebiska vo Vrútkach, vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného pohrebiska, robí prípravné práce na jeho realizácii. Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach (ďalej len MsZ) č. 2/2009 zo dňa 17.2.2009 bodom U/10 bolo schválené informovať MsZ o výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska vo Vrútkach.

Možno konštatovať, že z hľadiska projekčnej prípravy bol ukončený proces špecifikácie územia, cenovej kalkulácie prípravných prác, zastavovacej štúdie, spracovaný polohopis a výškopis, zidentifikované bolo územie a vlastníci pozemkov, bola uzavretá zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie a spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie.

Proces prípravných prác postúpil do štádia výkupu pozemkov. Ide o finančne veľmi náročnú akciu. V roku 2014 na aprílovom zasadnutí MsZ bol predložený materiál postupu výkupu pozemkov, ktorý bol aj schválený. Výkupy pozemkov sú rozdelené do 3 etáp. Mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach bola schválená 1. etapa vysporiadania pozemkov pod nové dielo „Nové mestské pohrebisko a obradná sieň mesta Vrútky.“ Výkupy sa realizujú za cenu určenú odborným odhadom v sume 4,95 /m2.

V prvej etape ide o nasledovných 9 vlastníkov:

| Pozemok p. č. | Výmera v m2 | Vlastník pozemku, adresa |
| --- | --- | --- |
| 2898 | 245 | Ruttkay Miroslav, Fr. Partizánov 3505/82, 038 61 Vrútky |
| 2901, 2900 | 291 1793 | Ruttkay Tibor, B. Bartóka 1057/5, 979 01 Rimavská Sobota Boďová Vilma, V. Šípoša 2/13, 036 01 Martin |
| 2902, 2903 | 778, 4188 | Ing. Korda Július, Hviezdoslavova 17, 036 01 Martin |
| 2905, 2904 | 533, 2344 | Ruttkay Miroslav, Puškinova 4610/3, Martin |
| 2906, 2907 | 345, 1281 | Mgr. Ruttkay Tibor, Ruttkayovská 2268,038 61 Vrútky |
| 2909, 2908 | 352, 1164 | Mgr. Weisová Danica, V. Šipoša 4431/7, 036 01 Martin |
| 2937/26, 2924/4 | 2553, 7228 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin |
| 2899, 2896 | 1768 1660 | Ruttkayová Elena – SPF |
| Spolu | 26 523 | x |

Celkový výkup tejto prvej etapy predstavuje pri odhadnej sume 131 288,85 EUR. Majetko- právne vysporiadanie pozemkov sa začalo v júli roku 2014, kde z uvedených deviatich vlastníkov boli oslovení siedmi vlastníci. Po jednom prebieha dedičské konanie a šiestim bola zaslaná kúpna zmluva. K 30.9.2015 je vykúpený pozemok od :

| 2898 | 245 | Ruttkay Miroslav, Fr. Partizánov 3505/82, 038 61 Vrútky |
| --- | --- | --- |
| 2906, 2907 | 345, 1281 | Mgr. Ruttkay Tibor, Ruttkayovská 2268,038 61 Vrútky |
| 2909, 2908 | 352, 1164 | Mgr. Weisová Danica, V. Šipoša 4431/7, 036 01 Martin k 30.12.2015 |
| 2901, 2900 | 291 1793 | Ruttkay Tibor, B. Bartóka 1057/5, 979 01 Rimavská Sobota |

Celé vysporiadanie je postavené na dostatku finančných prostriedkov, ktoré Mesto Vrútky v tomto období nemá. V poslednom štvrťroku prebehnú opätovné rokovania s p. Ruttkayom Miroslavom, ktorý na naše zaslané zmluvy vôbec nereagoval a s p. Boďovou Vilmou. Zároveň bude realizované rokovanie s dedičmi po p. J. Kordovi.

V roku 2016 ostáva rokovať s poslednými vlastníkmi 1. etapy výkupu pozemkov. Ide o organizácie HAKOM, s.r.o. Martin a Slovenský pozemkový fond Bratislava. Firma HAKOM, s.r.o. Martin vlastní pozemky o celkovej výmere 9781 m2. Pri cene určenej znaleckým posudkom to predstavuje sumu 48 415,95 EUR. Jedná sa o finančne náročnú transakciu, ktorú je potrebné vyriešiť minimálne formou splátok na niekoľko rokov. Slovenský pozemkový fond vlastní v tomto území dva pozemky o celkovej výmere 3428 m2, čo v eurách predstavuje sumu 16 968,60€. Je potrebné pri tomto prevode pripomenúť, že štátne orgány pri prevodoch majetku postupujú v zmysle zákona o majetku štátu, kde nemusia kompetentné orgány pristúpiť na nami znalcom určenú cenu.

Celková predpokladaná suma za tieto dve organizácie predstavuje 65 384,55€. Táto suma musí byť zohľadnená v rozpočte mesta a jednoznačne bude tlak na rozloženie tejto platby na viac rokov, keďže mesto nemá zdroje na vykrytie takejto vysokej sumy na výkup pozemkov pod nové dielo.

Dôvodová správa k zmene uznesenia:

V súvislosti s ukončením prác na Registri obnovy evidencie pozemkov vo Vrútkach (ďalej len ROEP) a schválením ROEP v katastrálnom území Vrútky Rozhodnutím č. C 41/2015 zo dňa 8.4.2015 je potrebné upraviť uznesenie MsZ vo Vrútkach č. 52/2014 a to z nasledovných dôvodov:

Uvedeným uznesením č. 52/2014 bolo schválené odkúpenie pozemkov KN parciel ako aj pozemnoknižných parciel, ktoré boli zapísané v pozemnoknižných vložkách. Schválením ROEP sa tieto pozemnoknižné parcely zmenili na parcely registra E a namiesto pozemnoknižných vložiek sú zapísané na listoch vlastníctva práve uvedeným ROEP. Z toho dôvodu navrhuje mestský úrad zmeniť ustanovenia pozemnoknižných vložiek a parciel na listy vlastníctva a parcely KN E. Ak sa daná skutočnosť v uznesení neupraví nebude možné dané pozemky pod nové pohrebisko zapísať v katastri nehnuteľností a tým nedôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva.