Dôvodová správa k výsledkom činnosti  zariadenia SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky za rok 2014 (ďalej len zariadenie Senior)

Spustenie prevádzky zariadenia Senior bolo odkladané z plánovaného termínu 1.1.2014 do 27.2.2014, kedy zariadenie spustilo svoju službu. V tomto období sme pôsobili na verejnosť nedôveryhodne, nakoľko sme z technických a materiálnych dôvodov odsúvali  z týždňa na týždeň spustenie služby a tým sme prišli o niekoľko potencionálnych  klientov, teda aj o plánované príjmy. Nástup prvého klienta bol 27.2.2014 a tým dňom,  a to zdôrazňujem, bolo nutné zabezpečiť nerušený chod v trojsmennej nepretržitej prevádzke s minimálnym personálnym obsadením.

Nedostatok prostriedkov pre šírenie osvety (čo je jedným z dôležitých momentov pre presadenie sa na trhu práce), ostal v rukách samotných zamestnancov zariadenia Senior. Touto cestou chcem vyzdvihnúť pomoc časopisu Vrútočan.

Nakoľko plánované spustenie zariadenia bolo na 1.1.2014, mesto požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku zariadenia sociálnych služieb "Senior" na rok 2014 na celých 12 mesiacov a na plne obsadené lôžka. Finančné prostriedky z MPSVaR boli poskytnuté v celkovej  sume 225 120,- eur. Nárokovateľnosť na tieto prostriedky je možné len s dokladovaním obsadenosti lôžok. Mesto nám v priebehu roka z tejto sumy poskytlo čiastku  112 560,- eur, čo spolu s príjmami od klientov tvorilo prostriedky na celú prevádzku, mzdy a odvody.

Stratégia prijímov nových klientov a ich dlhodobej perspektívy v zariadení berie do úvahy hľadisko sociálne a hľadisko ekonomické. Tento postup môže v určitých statiach pôsobiť necitlivo, ale je potrebný pre analýzu stratégie obsadzovania nášho zariadenia. V prvom rade musíme pochopiť, že zariadenie Senior Vrútky nemôže a nesmie kompenzovať hospicovú starostlivosť, psychiatrickú liečebňu ani infekčné oddelenie. Sociálne hľadisko, t.j. samozrejme myšlienka existencie  a reálneho poskytovania sociálnej služby ako takej v zariadení Senior Vrútky. Výberom „perspektívnej“ a homogénnej skupiny klientov s prihliadnutím na dispozičné a technické vybavenie zariadenia sa sleduje pomerne rýchle a dlhodobé obsadenie zariadenia. Možno Vás zarazí pojem rýchle, ale na základe dlhoročných skúseností  ľudí pracujúcich v manažmente sociálnej oblasti a štatistických zisťovaní z naplnenia a úmrtnosti v zariadeniach si dovolím tvrdiť, že je to 
v našom prípade pomerne  rýchle a kvalitné.

V priebehu tohto roka vyzeralo napĺňanie a poskytovanie služby v zariadení podľa údajov uvedených v tabuľke. V týchto 10-tich mesiacoch sa naše zariadenie obsadilo  z dvoch tretín  (aj pri najvyššej koncetrácii takýchto zariadení v našom kraji k ostatným regiónom)  a moja vízia je: „do konca roka 2015 plne naplniť zariadenie". V našom zariadení bola poskytovaná aj odľahčovacia služba. Pozrime sa na to konkrétne:

| Mesiac: | Počet prijatých klientov trvalo /odľahčovacia služba: | Počet úmrtí / odchodov |
| --- | --- | --- |
| február | 1 |  |
| marec | 2/2 | 0/2 |
| apríl | 2 |  |
| máj | 7 |  |
| jún | 2 | 1 |
| júl | 8/1 |  |
| august | 3/1 | 1 |
| september | 4 | 1/1 |
| október | 6 | 1/1 |
| november | 8 | 1 |
| december | 2 | 3/2 |
| spolu | 45/4 | 8/6 |

V priebehu 10-tich mesiacov sa poskytovala sociálna služba v nepretržitej trojsmennej prevádzke 49 -tim klientom, úmrtnosť v tomto období bola 8 klientov a počet odchodov bol 6 klientov, ktorí boli umiestnení v zariadení na dobu určitú.

Stav ku dňu 8.1.2015 je 35 klientov na dobu neurčitú s celoročnou starostlivosťou a s plánovaným príjmom do polovice februára v počte 7 nových klientov. Veľkým úskalím tohto obdobia bola nová legislatíva, ktorá nabúrala už existujúcu koncepciu a bolo nutné opätovne vytvárať nové koncepčné zmeny v priebeh začiatočných prvých mesiacov a nachystať sa na otvorenie nového druhu zariadenia, aby sme boli schopní podľa novej legislatívy poskytovať službu už umiestneným klientom.

Počet prijatých klientov v roku 2014 a výsledok činnosti zariadenia koriguje s odhadovaným predpokladom z obdobia pred spustením prevádzky. V tomto období celé  zariadenie pracovalo vysoko nad rámec svojich pracovných povinností, výdavky prevádzky boli konštantne monitorované a korigované.

Z poskytnutných finančných prostriedkov, t.j. 225 120,- eur bolo  urobené zúčtovanie nárokovateľných finančných prostriedkov podľa dennej obsadenosti lôžok.  Čiastka, ktorú musí Mesto Vrútky vrátiť z týchto poskytnutých prostriedkov MPSVaR do konca marca je 
163 006,22 eur.  Z toho má mesto zadržaných 112 560,-eur a zvyšnú sumu po dokončení účtovnej závierky, t.j. do 31.1.2015 za rok 2014  predloží zariadenie Senior Mestu Vrútky. Predpokladaný odhad tejto čiastky je cca 60 000,- eur (ktorou musí Mesto Vrútky zadotovať zariadenie Senior), nakoľko dodnes nepoznáme všetky výdavky napr. zúčtovanie fakturácií za všetky energie, t.j. elektrina, voda, plyn, ktoré  nie je možné presne určiť.

Vypracovala: Ing. Denisa Brašeňová

riaditeľka

Vo Vrútkach 08.01.2015