**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

*Určené: na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 01.03.2019*

**Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie 1/2019**

**Materiál obsahuje:** - predkladacia správa

- dôvodová správa

***Návrh na rozhodnutie* (uznesenie):**

**Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach**

1. **Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálový výdavok – rekonštrukcia MŠ Fr.partizánov v čiastke 14 212 eur.**
2. **Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2019**

**Spracoval:**  **Ing. Lívia Komínová, vedúca finančného odboru**

**Ing. Dušan Kramár, vedúci odboru výstavby a životného prostredia**

**Predkladá: Ing. Dušan Kramár, vedúci odboru výstavby a životného prostredia**

Vo Vrútkach, 27.02.2019

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

**Rozpočtové opatrenie č.1/2019**

**Zmena rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy** | | | | **Výdavky** | | | |
| **položka** | **názov** | **Čiastka v eur** | **Položka** | | **RO, mesto** | **Čiastka v eur** |
| 454 | FR | 14 212,- | 09111 717 rekonštrukcia MS FRP | |  | 14 212,- |
| spolu |  | 14 212,- | spolu | |  | 14 212,- |

Realizácia stavby „Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19“ – práce naviac

Mesto Vrútky zrealizovalo prostredníctvom firmy 3 Energy stavbu „Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky“. Stavebné práce boli ukončené v septembri 2018 a kolaudácia prebehla o mesiac neskôr. Počas realizácie stavby sa vyskytli určité nezrovnalosti (zapríčinené nevypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie) vo výmerách budovy a absentovali aj niektoré položky v predloženom rozpočte. Hlavné dôvody vyčíslených prác naviac vznikli zvýšením celej budovy o 30 cm vychádzajúc z podmienky dodatočne vypracovaného statického výpočtu, navýšením plochy obvodového plášťa, absentujúcich detailov špaliet, podbitia, vonkajších parapetných dosiek v spodnom podlaží. Ďalšie vzniknuté práce naviac vznikli z dôvodu plnohodnotného zfunkčnenia zariadení, ktoré boli požadované orgánmi technickej inšpekcie, hygieny a vedením materskej školy.

Jednotkové ceny jednotlivých položiek krycieho listu rozpočtu naviac prác sú porovnateľné s cenami iných položiek pôvodného projektu predmetnej stavby. Práce naviac predstavujú čiastku **10 726,26 eur.**

Na základe vzájomnej dohody bola z poslednej fakturácie prác v roku 2018 uplatnená kolaudačná rata v čiastke **3484,83 eura**. Nakoľko uvedená čiastka kapitálových výdavkov nebola vyčerpaná a v rámci prebytku hospodárenia prechádza do fondu rezerv žiadame o jej uvolnenie z fondu v roku 2019.

Rekapitulácia:

|  |  |
| --- | --- |
| Schválený rozpočet | 7355320 |
| Rozpočtové opatrenie 1/2019 | 14212 |
| Rozpočet po zmene | 7369532 |