**Mesto Vrútky**

**Predkladacia správa**

Určené:

***na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 24.3.2017***

Názov materiálu:

**Projektový zámer: „Zvýšenie kapacity Materskej školy francúzskych partizánov“**

**Dôvodová správa**

**Názov projektu:** Zvýšenie kapacity Materskej školy francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky

**Operačný program:** Integrovaný regionálny operačný program

**Prioritná os:** 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

**Investičná priorita:** 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

a výcvikovej infraštruktúry

**Špecifický cieľ:** 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

**Fond:** Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

**Kód výzvy:** IROP-PO2-SC221-2016-10

**Žiadateľ:** Mesto Vrútky

**Realizácia projektu:** 06/2018 – 09/2018

**Aktivity projektu:** Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy



Dňa 17. marca 2017 bolo Mestskému úradu doručené stanovisko z VÚC Žilina, odbor SO pre IROP s názvom Zvýšenie kapacity Materskej školy francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky. Projektový zámer na základe predložených informácií a dokumentov splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov a sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program na základe zhodnotenia predloženého projektového zámeru v súlade s § 18 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičních fondov a o zmene doplnení niektorých zákonov a bola mu vydaná **pozitívna hodnotiaca správa.**

Dňa 15. marca 2017 sa uskutočnilo stavebné konanie, kde boli projektantom zapracované pripomienky jednotlivých dotknutých orgánov. V súčasnej dobe sa kompletizujú povinné prílohy pre žiadosť o Nenávratný finančný príspevok.

Aktuálna kapacita MŠ je navrhnutá pre tri oddelenia s technickým a hospodárskym zázemím. Predmetom riešenia rozšírenie kapacity MŠ je vytvorenie nového oddelenia, tvoriaceho samostatný prevádzkový celok, umiestnený na 2. NP, prístupný z centrálnej komunikácie objektu.

V objekte bude zabezpečený bezbariérový vstup, upraví sa hygiena zamestnancov na hygienu pre imobilných. Vytvorí sa nový hospodársky vstup pre kuchyňu. Pôvodný hospodársky vstup bude slúžiť pre 3 a 4 oddelenie na 2. NP. Vstup pre 1 a 2 oddelenie sa nemení. Ostatné priestory 1. NP (kuchyňa, zázemie zamestnancov, hygiena, izolačka a herne detí) ostanú zachované.

2. NP - organizácia 3 oddelenia ostane zachovaná (presunie sa šatňa 3 oddelenia z 1.NP na 2. NP). Nadstavbou sa zabezpečia priestory pre novo navrhované 4 oddelenie pozostávajúce zo šatne, hygieny, herne, výdajne jedál a skladu lehátok. Dispozične sa presunie poloha kancelárie (zborovne) zamestnancov.

Navrhovaná nadstavba bude riešená ako obojstranný stenový systém, stužený sústavou ŽB prievlakov a vencov. Obvodové murivo bude z pórobetónových tvárnic YTONG. Strecha bude z priehradových nosníkov. Zateplenie z tepelnoizolačných materiálov EPS hr. 100 - 150 mm. Búracie práce sú podmienené navrhovaným dispozičným riešením, pozostávajú z vybúrania priečok, vybúrania otvoru do obvodovej steny za účelom prepojenia nadstavby s pôvodným objektom, úpravy plochej strechy za účelom nadstavby a kompletnej rekonštrukcie jestvujúcej strešnej konštrukcie.

Vzduchotechnika: Novo navrhované priestory sú priamo odvetrané. Výdajňa jedál bude odvetraná núteným odsávaním pomocou potrubných ventilátorov s vyústením nad strešnú konštrukciu.

Napojenia pôvodného objektu na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrická energia) budú zachované. Prebehne úprava a dobudovanie vnútro-objektových rozvodov. Zásobovanie tepla je zabezpečené z jestvujúcej kotolne, kde prebehne rekonštrukcia technického zariadenia.

**Termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je predĺžený na dátum 18. apríla 2017.**

**Rozpočet projektu:**

Celkové oprávnené výdavky:  **328 300 EUR** (67 x 2500 € + 24 x 6700 €)

NFP: **311 885 EUR** (95 % z celkových oprávnených výdavkov)

5 % spolufinancovanie: **16 415 EUR**

Neoprávnené výdavky: **12 500 EUR** (dobudovanie detského ihriska-povinná aktivita)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkovitý rozpočet objektov stavby** | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **Stavba:** | **Nadstavba a stavebné úpravy** |
| **Kód** | **Zákazka** | **Cena bez DPH v €** | **DPH v €** | | **Cena s DPH v €** | |
|  |  |  |  | |  | |
| **SO 01.1** | **Stavebná časť** | **92 903,46** | **18 580,69** | | **111 484,15** | |
| **SO 01.2** | **Stavebná časť - ostatné** | **124 168,79** | **24 833,76** | | **149 002,55** | |
| **SO 02** | **Zdravotechnika** | **13 064,57** | **2 612,91** | | **15 677,48** | |
| **SO 03** | **Elektroinštalácia** | **23 915,50** | **4 783,10** | | **28 698,60** | |
| **SO 04** | **Vykurovanie** | **18 069,66** | **3 613,93** | | **21 683,59** | |
| **SO 05** | **Plynofikácia** | **1 455,21** | **291,04** | | **1 746,25** | |
|  | **Celkom** | **273 577,19** | **54 715,44** | | **328 292,63** | |

**Návrh na uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo Vrútky schvaľuje:**

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

Celkové oprávnené výdavky : 328 300 EUR

NFP: 311 885 EUR

1. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta v maximálnej výške 12 500 EUR.

Vo Vrútkach, dňa 21.3.2017

# Spracoval: Mgr. Juraj Gorilák, referát športu, cestovného ruchu a projektov

Predkladá: Mgr. Juraj Gorilák, referát športu, cestovného ruchu a projektov

...................................................

podpis predkladateľa