**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

***Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 12.5.2020.***

**Názov materiálu: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.158/2019-4 zo dňa 13.09.2019**

**Materiál obsahuje:** - predkladacia správa

- dôvodová správa

***Návrh na rozhodnutie* (uznesenie):**

**Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach**

**Schvaľuje: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.158/2019-4 zo dňa 13.09.2019**

**Spracoval: Ing. Dušan Kramár – vedúci odboru výstavby a ŽP**

**Predkladá: Ing. Dušan Kramár – vedúci odboru výstavby a ŽP**

Vo Vrútkach, 21.4.2020.

...................................................

podpis predkladateľa

**Dôvodová správa:**

Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich naviac prác, ktoré boli zistené po začatí a v priebehu rekonštrukčných prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave projektu a pôvodného rozpočtu. Ďalšie vzniknuté práce naviac vznikali z dôvodu plnohodnotného sfunkčnenia priestorov a zariadení požadované vedením Základnej školy z dôvodu zabezpečenia hygienických požiadaviek, požiadaviek bezpečnosti ako aj zlepšenie užívateľských podmienok pre študentov, učiteľov telesnej výchovy a nájomníkov telocvične pri športových aktivitách. Jedná sa o doplňujúce naviac práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované na kontrolných dňoch a ich rozsah a ceny boli vzájomne vopred odsúhlasené v zmysle Zmluvy o dielo.

**Uvedené sumy v prílohe č.1 sú bez DPH. 10.901,19 €**

**DPH 2.180,23 €**

**Spolu suma s DPH 13.081,42 €**

Príloha č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spevnenie atiky | Dodatočné chemické kotvy s kotevným svorníkom 68 ks | 246,16 € |
| Stavebné úpravy cvičebného priestoru | Dvíhanie vstupných dverí do cvičebného priestoru, zamurovanie otvorov po ventilátoroch,vyspravenie ník za radiatormi, vnútorné omietky, demontáž a montáž zárubní, dodatočné preklady, suť... | 1.722,16 € |
| Vyrovnanie podláh pod dlažbu | Búranie starých podláh z dlažieb, penertácia, cementový poter | 576,86 € |
| Inštalačné poklopy | Demontáž a výšková úprava jestvujúcich poklopov 3 ks, debnenie a opätovné zaliatie cem. poterom | 540,92 € |
| Úprava vnútorných špaliet sociálna časť | Zateplenie soklov, použitie rohových profilov pre omietky, | 41,26 € |
| Rohovníky pri realizácii vnútorných stien cvičebného priestoru a chodby | Rohový profil pre omietky 141,4 mb so zabudovaním | 497,92 € |
| Osadenie lapačov strešných splavenín | Montáž odpadového potrubia, rúry, kolená redukcie, montáž lapačov naplavenín, klampiarsky materiál | 435,15 € |
| Elektroinštalácia | Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, lišty elektroinštalačné, uzemňovacie svorky, zásuvky, káble medené 16 mm, 3x1,5 mm, 3x2,5 mm, montážne práce, revízna činnosť | 1.138,71 € |
| Úprava venca v telocvični | Odstránenie malieb,penetračný náter, vnútorná omietka, armovacia mriežka, maľba, ľahké pracovné pojazdné lešenie | 438,35 € |
| Naviac omietky | Príprava podkladu penetráciou Betónkontakt, vnútorné omietky, armovacia mriežka, penetrácia, maľba 36 m2 | 672,57 € |
| Parapety, rekonštrukcia sociálnych zariadení | Parapetná doska plastová š.200 mm, krytky parapetnej dosky, montáž 21,87 mb | 428,82 € |
| Dlažba, obklady, zrkadlá sociálna časť | Dodávka a montáž zrkadiel 12 ks, soklíky z dlažieb 14,5m, dlažba keramická 600x600 mm 28,98 m2, obklady vnútorných stien 300x600 mm 22,89 m2, hliníkové profily pre obklad 44,2 m, plastové dvierka 150x150 mm | 2.577,03 € |
| Sokel a okapový chodník | Podklad zo štrkodrvy, betónová dlažba 500x500 8ks, kontaktný zatepľovací systém + vonkajšia omietka silikonová 6,2 m2, parkový obrubník s uložením 4ks | 436,51 € |
| Oceľová konštrukcia stropu | Odstránenie starých náterov z oceľových nosníkov + 2x náter syntetickou farbou 55,5 m2, | 482,83 € |
| Úprava rebríka na strechu | Demontáž, spätná montáž, výroba nového rebríka s ochranným košom + základný náter a 2x náter vrchný | 665,94, € |
| **S P O L U bez DPH:** |  | **10.901,19€** |